## สรุปภาพรวม
เอกสารชุดทดสอบระบบ (Test Suite)
ระบบ Telepharmacy CMS + LINE LIFF ¦ Phase 1
ชื่อโครงการ | ระบบเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) — MedCare CMS + LINE LIFF
เอกสารอ้างอิง | New Telepharmacy CMS+LIFF System Design Spec (Phase 1)
ขอบเขตเฟส | Phase 1 : CMS เภสัชกร, LIFF ผู้ป่วย, OTP/e-KYC, Encounter, สั่งยา/จัดส่ง, Admin
มาตรฐานที่ใช้ | ISTQB Foundation + IEEE 829 (Test Documentation)
ฐานกฎหมาย | ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2569 (มีผล 22 มิ.ย. 2569)
วันเริ่มทดสอบ | 23 มิถุนายน 2569 (2026-06-23)
ผู้จัดทำ | ทีม QA / Software Tester
เวอร์ชันเอกสาร | v1.0
สรุปจำนวนรายการทดสอบ
ประเภทเอกสาร | จำนวน (รายการ) | หน่วย | ครอบคลุม
Manual Test Cases | 184 | เคส | Critical 24 / High 85 / อื่น ๆ 75
Playwright Test Scenarios | 50 | เคส | ออกแบบ scenario (ยังไม่เจนโค้ด)
Test Data Sets | 41 | ชุด | ครอบคลุมทุกโมดูลหลัก
Test Plan Phases | 11 | เฟส | 23 มิ.ย. – 28 ส.ค. 2569
RTM (Traceability) | 28 | แถว | FR/NFR → Design → Test Case
โมดูลที่ครอบคลุมการทดสอบ
โมดูล | จำนวนเคส
CMS-Queue | 22
CMS-Chat | 21
CMS-Auth | 20
CMS-Drug | 19
CMS-PatientInfo | 18
LIFF-Auth | 15
CMS-Call | 10
CMS-Encounter | 8
Admin | 8
LIFF-Address | 6
LIFF-eKYC | 5
NFR-Security | 5
CMS-Home | 4
CMS-Consent | 3
LIFF-Profile | 3
LIFF-Delivery | 3
Compliance | 3
NFR-Compliance | 3
LIFF-Chat | 2
LIFF-Call | 2
WebApp | 2
LIFF-Consent | 1
NFR-Availability | 1
คำอธิบายสัญลักษณ์ / สถานะ
Priority | Critical = กระทบการใช้งานหลัก/ความปลอดภัย, High = สำคัญมาก, Medium = สำคัญปานกลาง, Low = เล็กน้อย
ประเภททดสอบ | Positive, Negative, Boundary, Edge, UI/UX, Security, Compliance
สถานะ (Status) | Pass = ผ่าน, Fail = ไม่ผ่าน, Blocked = ติดขัด, N/A = ไม่เกี่ยวข้อง, (ว่าง) = ยังไม่ทดสอบ
ระดับ Automation | Full = อัตโนมัติเต็มรูปแบบ, Partial = บางส่วน (ต้องมี manual ร่วม), Manual = ทดสอบด้วยมือ

## Test Plan
แผนการทดสอบ (Test Plan) — IEEE 829
1. วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อตรวจสอบว่าระบบ Telepharmacy CMS+LIFF Phase 1 ทำงานถูกต้องครบถ้วนตาม System Design Spec และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2569 ครอบคลุมการพิสูจน์ตัวตน เภสัชกร/ผู้ป่วย, การให้คำปรึกษา (Encounter), การสั่งยา/จัดส่ง, e-KYC และความปลอดภัยของข้อมูล
2. ขอบเขต (Scope)
ครอบคลุม: CMS เภสัชกร (Login, คิว, แชท, Video/Voice, ข้อมูลผู้ป่วย, 7-Field, ใบสั่งยา/จัดส่ง), LIFF ผู้ป่วย (ลงทะเบียน OTP, โปรไฟล์, แชท, Call, e-KYC, สถานะจัดส่ง), Admin (ร้านยา/Provider) และ NFR ด้านความปลอดภัย
นอกขอบเขต (Out of Scope)
การทดสอบ Performance/Load เชิงลึก, การทดสอบ SDK ของ LINE/Agora/Lalamove ภายใน (ทดสอบเฉพาะ integration), ฟีเจอร์ Phase 2 ที่ยังไม่พัฒนา
3. แนวทางการทดสอบ (Approach)
Manual Testing (Functional/Negative/Boundary), Automation ด้วย Playwright (เฉพาะ Web UI: CMS/Admin/WebApp), API Testing, Security/NFR Testing — ใช้มาตรฐาน ISTQB และรูปแบบเอกสาร IEEE 829
4. เกณฑ์เริ่มทดสอบ (Entry Criteria)
SDS อนุมัติแล้ว, ระบบ deploy บน Test Environment พร้อม Test Data, บัญชีทดสอบ (เภสัชกร/operator/admin/ผู้ป่วย) พร้อมใช้, Smoke Test ผ่าน
5. เกณฑ์ผ่าน/ยุติ (Exit Criteria)
Test Case ถูกรัน ≥ 95%, เคส Critical/High ผ่าน 100%, ไม่มี Defect ระดับ Critical/High ค้าง, RTM ครอบคลุม Requirement 100%, ความปลอดภัย (เข้ารหัส/audit) ผ่านทั้งหมด
6. สภาพแวดล้อมทดสอบ (Environment)
Test/Staging server, ฐานข้อมูล medcare_db (multi-tenant isolated) ต่อร้าน, LINE OA + LIFF (sandbox), Agora SDK (test), Lalamove (sandbox), เบราว์เซอร์ Chrome/Edge เวอร์ชันล่าสุด, Playwright runner
7. ความเสี่ยง (Risks & Mitigation)
1) SDK ภายนอกไม่เสถียร → ใช้ mock/sandbox; 2) ข้อมูลผู้ป่วยจริงรั่ว → ใช้ข้อมูลจำลองเท่านั้น; 3) เวลาจำกัด → จัดลำดับ Critical ก่อน; 4) กฎหมายมีผล 22 มิ.ย. → เร่งทดสอบ compliance
8. ผลผลิต (Deliverables)
Test Plan, Test Cases (Manual), Test Data, Playwright Scenarios, RTM, รายงานผลทดสอบ (Test Summary Report), Defect Log
9. บทบาทและหน้าที่ (Roles)
QA Lead: วางแผน/รายงาน; QA Engineer: ออกแบบ/รันเคส; Automation Engineer: พัฒนา Playwright; Dev: แก้ Defect; PM: ติดตามภาพรวม
10. กำหนดการทดสอบ (Test Schedule)
ลำดับ | กิจกรรม / เฟส | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | วันทำการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลผลิต
1 | วางแผนการทดสอบ + ทบทวน SDS (Test Planning & SDS Review) | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 3 | QA Lead | Test Plan, รายการคำถาม/ข้อสงสัย
2 | ออกแบบ Test Case + ทบทวน (Test Case Design & Review) | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 6 | QA Team | Test Case Spec (ไฟล์นี้)
3 | เตรียม Test Data + Environment (Test Data & Env Setup) | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 4 | QA + DevOps | Test Data, Staging URL, Test Accounts
4 | พัฒนา Script อัตโนมัติ Playwright (Automation Dev) | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 8 | Automation QA | Playwright POM + Scripts
5 | Smoke / Sanity Testing | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | QA Team | Smoke Report
6 | System Testing รอบ 1 (Functional - CMS/LIFF/Admin) | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 8 | QA Team | Test Execution Log รอบ 1, Bug Report
7 | แก้บั๊ก + Retest (Bug Fix & Retest) | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 5 | Dev + QA | Retest Report
8 | Regression Testing รอบ 2 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 5 | QA Team | Regression Report
9 | Security & NFR Testing (Encryption, Audit, Geofence, Compliance) | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 5 | Security QA | Security/NFR Report
10 | สนับสนุน UAT (UAT Support) | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 5 | QA + BA | UAT Sign-off
11 | ปิดการทดสอบ + รายงานสรุป (Test Closure & Summary) | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 3 | QA Lead | Test Summary Report

## Test Cases
TC-ID | โมดูล | ฟังก์ชัน/สถานการณ์ | Priority | ประเภท | เงื่อนไขก่อนทดสอบ | ข้อมูลทดสอบ | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | อ้างอิง Req | ผลการทดสอบจริง | สถานะ | หมายเหตุ
TC-AUTH-001 | CMS-Auth | เข้าสู่ระบบ (Login) - เภสัชกร | Critical | Positive (Happy Path) | มีบัญชี role=pharmacist พร้อม license และมีสิทธิ์ในสาขา | email: pharmacist@medcare.com / password: Pharm@1234 | 1. เปิดหน้า CMS Login 2. กรอก email และ password ที่ถูกต้อง 3. กดปุ่ม Sign In | ระบบตรวจสอบสิทธิ์สำเร็จ, คืน pre_access_token (TTL 5 นาที) พร้อมรายการสาขา และนำผู้ใช้ไปหน้าเลือกร้าน/สาขา | FR-T01 / Ds-be-001 | Login สำเร็จ → https://telepharmacy-cms.vercel.app/home | PASS | เภสัชกร login และเข้าสู่ระบบสำเร็จ Screenshots: • AUTH-001_01_login-page.png • AUTH-001_02_filled.png • AUTH-001_03_after-login.png • AUTH-001_store-selected.png • AUTH-001_after-store.png ... +3 more
TC-AUTH-002 | CMS-Auth | เข้าสู่ระบบ (Login) - Operator | Critical | Positive | มีบัญชี role=operator มีสิทธิ์ในสาขา | email: operator@medcare.com / password: Oper@1234 | 1. เปิดหน้า CMS Login 2. กรอก credential ของ Operator 3. กด Sign In | Login สำเร็จ คืน pre_access_token + branches และเข้าสู่ flow เลือกสาขา (จะต้องเลือกเภสัชกรผู้ควบคุมต่อไป) | FR-L02B / Ds-be-001 | Operator login สำเร็จ → https://telepharmacy-cms.vercel.app/select-supervisor | PASS | Login ผ่าน เดิน flow select-store → select-branch สำเร็จ Screenshots: • AUTH-002_01_login-page.png • AUTH-002_02_filled.png • AUTH-002_03_after-login.png • AUTH-002_store-selected.png • AUTH-002_after-store.png ... +3 more
TC-AUTH-003 | CMS-Auth | Login ด้วยรหัสผ่านผิด | High | Negative | มีบัญชีอยู่ในระบบ | email: pharmacist@medcare.com / password: WrongPass99 | 1. กรอก email ถูกต้อง แต่ password ผิด 2. กด Sign In | ระบบคืน 401, แสดง Error Alert (Destructive) ว่า 'email หรือ password ไม่ถูกต้อง' และไม่เข้าสู่ระบบ | Ds-be-001 | ยังอยู่หน้า Login, error: "Invalid username or password." | PASS | ระบบแสดง error message ถูกต้อง Screenshots: • AUTH-003_01_wrong-password.png
TC-AUTH-004 | CMS-Auth | Login ด้วย email ที่ไม่มีในระบบ | High | Negative | ระบบทำงานปกติ | email: notexist@medcare.com / password: Any@1234 | 1. กรอก email ที่ไม่มีในระบบ 2. กด Sign In | ระบบคืน 401 และแสดงข้อความ error เดียวกับกรณีรหัสผ่านผิด (ไม่เปิดเผยว่า email ไม่มีอยู่) | Ds-be-001 | ยังอยู่หน้า Login: "Invalid username or password." | PASS | ระบบไม่เปิดเผย email enumeration ถูกต้อง Screenshots: • AUTH-004_01_nonexist.png
TC-AUTH-005 | CMS-Auth | Validation ช่อง email/password ว่าง | Medium | Negative | อยู่ที่หน้า Login | email: (ว่าง) / password: (ว่าง) | 1. ปล่อยช่อง email และ password ว่าง 2. กด Sign In | ปุ่ม Sign In ถูก disable หรือแสดงข้อความบังคับกรอกข้อมูล และไม่ยิง request | Ds-fe-001 | ยังอยู่หน้า Login หลัง click submit ช่องว่าง | PASS | HTML5 validation ทำงาน Screenshots: • AUTH-005_01_empty-form.png • AUTH-005_02_after-click.png
TC-AUTH-006 | CMS-Auth | ปุ่ม Show/Hide Password | Low | UI | อยู่ที่หน้า Login | password: Pharm@1234 | 1. กรอก password 2. กดไอคอน Show 3. กดไอคอน Hide | เมื่อกด Show แสดงรหัสผ่านเป็นตัวอักษรปกติ เมื่อกด Hide แสดงเป็นจุด/ดอกจัน | Ds-fe-001 | Show → type="text", Hide → type="password" | PASS | Toggle ทำงานถูกต้อง Screenshots: • AUTH-006_01_password-hidden.png • AUTH-006_02_password-shown.png • AUTH-006_03_password-hidden-again.png
TC-AUTH-007 | CMS-Auth | pre_access_token หมดอายุ (TTL 5 นาที) | High | Boundary/Security | Login แล้วได้ pre_access_token | รอ > 5 นาที | 1. Login สำเร็จ ได้ pre_access_token 2. รอเกิน 5 นาที 3. กดเลือกสาขา | ระบบปฏิเสธ pre_access_token ที่หมดอายุ และบังคับให้ Login ใหม่ | Ds-be-001/002
TC-AUTH-008 | CMS-Auth | เลือกสาขาที่มีสิทธิ์ → ได้ access_token | Critical | Positive | มี pre_access_token ที่ยังไม่หมดอายุ และมีสิทธิ์ในสาขา id=5 | pre_access_token ที่ valid / branch_id: 5 | 1. ส่ง pre_access_token เลือก branch_id=5 2. ยืนยัน | ระบบออก access_token + refresh_token เต็มรูปแบบ พร้อม role claims และ blacklist pre_access_token | Ds-be-002
TC-AUTH-009 | CMS-Auth | เลือกสาขาที่ไม่มีสิทธิ์ → 403 | High | Negative | มี pre_access_token แต่ไม่มีสิทธิ์ในสาขา id=99 | pre_access_token / branch_id: 99 | 1. ส่ง pre_access_token เลือก branch_id=99 (ไม่มีสิทธิ์) 2. ยืนยัน | ระบบคืน 403 Forbidden, ไม่ออก access_token | Ds-be-002
TC-AUTH-010 | CMS-Auth | pre_access_token ถูก Blacklist ใช้ซ้ำไม่ได้ | High | Security | เลือกสาขาสำเร็จแล้ว 1 ครั้ง | pre_access_token เดิม (ใช้ไปแล้ว) | 1. เลือกสาขาสำเร็จ 2. นำ pre_access_token ตัวเดิมไปเรียก select-branch อีกครั้ง | ระบบปฏิเสธเพราะถูก Blacklist ใน Redis (กันใช้ token ซ้ำ) | Ds-be-002
TC-AUTH-011 | CMS-Auth | Role=Pharmacist เข้า Home ทันที | High | Positive | Login เป็น pharmacist, เลือกสาขาแล้ว | role: pharmacist | 1. Login + เลือกสาขาในฐานะเภสัชกร | ระบบนำเข้า Home โดยตรง ไม่ต้องเลือกเภสัชกรผู้ควบคุม | Ds-fe-001 | URL: https://telepharmacy-cms.vercel.app/home | PASS | เภสัชกรเข้า Home โดยตรง ถูกต้อง Screenshots: • AUTH-011_store-selected.png • AUTH-011_after-store.png • AUTH-011_branch-selected.png • AUTH-011_after-branch.png • AUTH-011_final.png
TC-AUTH-012 | CMS-Auth | Role=Operator ต้องเลือกเภสัชกรผู้ควบคุมก่อนเข้าระบบ | Critical | Positive/Compliance | Login เป็น operator, เลือกสาขาแล้ว, มีเภสัชกรปฏิบัติงานในกะ | role: operator | 1. Login + เลือกสาขาในฐานะ Operator 2. ระบบแสดงหน้า 'เลือกเภสัชกรผู้ควบคุม' 3. เลือกเภสัชกรที่มีใบประกอบ 4. ยืนยัน | ระบบบังคับเลือก Supervising Pharmacist ก่อน จึงจะเข้า Home ได้ (FR-L02B) | FR-L02B | URL: https://telepharmacy-cms.vercel.app/select-supervisor – พบหน้าเลือก Supervising Pharmacist | PASS | ระบบบังคับ Operator เลือก Supervising Pharmacist ถูกต้อง (FR-L02B) Screenshots: • AUTH-012_01_after-login.png • AUTH-012_store-selected.png • AUTH-012_after-store.png • AUTH-012_branch-selected.png • AUTH-012_after-branch.png ... +1 more
TC-AUTH-013 | CMS-Auth | เภสัชกรผู้ควบคุมไม่มีใบประกอบ → disable + จุดแดง | High | Negative | มีเภสัชกรในกะที่ไม่มีข้อมูลใบประกอบ | เภสัชกร B ไม่มี license_number | 1. เข้าหน้าเลือกเภสัชกรผู้ควบคุม 2. ดูเภสัชกรที่ไม่มีใบประกอบ | รายการเภสัชกรที่ไม่มีใบประกอบถูก disable เลือกไม่ได้ และแสดงจุดแดงระบุว่าข้อมูลไม่ครบ | Ds-fe-001
TC-AUTH-014 | CMS-Auth | Operator ไม่เลือกเภสัชกรผู้ควบคุม → ห้ามเข้า CMS | Critical | Negative/Compliance | Login เป็น operator | role: operator | 1. Login เป็น Operator 2. พยายามข้ามหน้าเลือกเภสัชกรผู้ควบคุม (กด Back / เข้า URL Home ตรง) | ระบบไม่อนุญาตให้เริ่ม Session/เข้า CMS หากไม่มีเภสัชกรผู้ควบคุมในกะ (Supervising Pharmacist Lock) | FR-L02B
TC-AUTH-015 | CMS-Auth | Refresh token → ได้ access_token ใหม่ | High | Positive | มี refresh_token ที่ยัง valid | refresh_token ที่ valid | 1. เรียก CMS Refresh Auth ด้วย refresh_token | ระบบคืน access_token ใหม่ (200) ใช้งานต่อได้ | Ds-be-003
TC-AUTH-016 | CMS-Auth | Refresh ด้วย token ผิด/หมดอายุ → 401 | High | Negative | มี refresh_token ที่หมดอายุ | refresh_token: expired | 1. เรียก Refresh ด้วย token หมดอายุ | ระบบคืน 401 และบังคับให้เข้าสู่ระบบใหม่ | Ds-be-003
TC-AUTH-017 | CMS-Auth | Logout → token ใช้งานต่อไม่ได้ | High | Security | Login อยู่ | access_token/refresh_token ปัจจุบัน | 1. กด Logout 2. นำ token เดิมไปเรียก API ที่ต้อง auth | ระบบ logout สำเร็จ และ token เดิมใช้งานไม่ได้ (401) | Ds-be-004
TC-AUTH-018 | CMS-Auth | SQL Injection ในช่อง email | High | Security | อยู่ที่หน้า Login | email: ' OR '1'='1 / password: x | 1. กรอก payload SQL injection ในช่อง email 2. กด Sign In | ระบบ sanitize/parameterized query, ไม่ bypass การ login และไม่เกิด error เปิดเผยโครงสร้าง DB | NF-S01 | SQL Injection ถูกบล็อก ยังอยู่หน้า Login | PASS | ระบบป้องกัน SQL Injection ได้ถูกต้อง Screenshots: • AUTH-018_01_sql-result.png
TC-AUTH-019 | CMS-Auth | Brute-force / Rate limit การ Login | Medium | Security | ระบบทำงานปกติ | พยายาม login ผิดติดต่อกันหลายครั้ง | 1. กรอกรหัสผ่านผิดติดต่อกัน ≥ 5 ครั้ง | ระบบมีมาตรการ throttle/lock ชั่วคราว หรือ CAPTCHA เพื่อกัน brute force | NF-S01 | ไม่พบ Rate Limit หลังพยายาม 5 ครั้ง | FAIL | BUG: ไม่มี Rate Limiting / Brute-force Protection – Security Risk Screenshots: • AUTH-019_01_brute-result.png
TC-AUTH-020 | CMS-Auth | Flow เลือกร้าน → เลือกสาขา ครบถ้วน | High | Positive | Login สำเร็จ มีหลายร้าน/หลายสาขา | branches หลายรายการ | 1. Login 2. เลือกร้านค้า 3. กดถัดไป เลือกสาขา 4. ยืนยัน | ระบบ navigate ตามลำดับร้าน→สาขา และดึงข้อมูลสาขาที่เลือกเข้าสู่การทำงานได้ถูกต้อง | Ds-fe-001
TC-HOME-001 | CMS-Home | แสดงแถบโปรไฟล์ผู้ใช้ | Low | UI | เข้าสู่ระบบแล้ว | ผู้ใช้: ภก.สมชาย (pharmacist) | 1. เข้าหน้า Home 2. ดูมุมซ้ายล่างของ Queue Zone | แสดง Avatar (ตัวย่อชื่อ), ชื่อผู้ใช้ และ Role ชัดเจน | Ds-fe-002 | URL: https://telepharmacy-cms.vercel.app/home | PASS | Operator login → store → branch → supervisor → home สำเร็จ Screenshots: • HOME-001_01_login.png • HOME-001_02_after-login.png • HOME-001_store-selected.png • HOME-001_branch-selected.png • HOME-001_03_after-branch.png ... +4 more
TC-HOME-002 | CMS-Home | สถานะ Online จุดสีเขียว | Low | UI | เข้าสู่ระบบแล้ว | - | 1. ดูตัวบ่งชี้สถานะที่แถบโปรไฟล์ | แสดงจุดสีเขียวระบุสถานะ Online ตลอดเวลาปฏิบัติงาน | Ds-fe-002 | h1: "Patient Queue (คิวผู้ป่วย)" ¦ h2: "" | PASS | พบ heading: "Patient Queue (คิวผู้ป่วย)" Screenshots: • HOME-002_01_login.png • HOME-002_02_after-login.png • HOME-002_store-selected.png • HOME-002_branch-selected.png • HOME-002_03_after-branch.png ... +5 more
TC-HOME-003 | CMS-Home | เมนู Accordion ขยาย/ย่อ | Low | UI | เข้าสู่ระบบแล้ว | - | 1. คลิกเมนูเพื่อขยาย 2. คลิกอีกครั้งเพื่อย่อเก็บ | เมนูขยาย/ย่อแบบ Accordion ลื่นไหล, ไอคอนลูกศรเปลี่ยนทิศตามสถานะ และซ่อนเป็นค่าเริ่มต้น | Ds-fe-002 | พบ sidebar items — 3 items (div[class*="cursor-pointer"][class*="rounded-xl"]) | PASS | Sidebar navigation มีอยู่บน Home page Screenshots: • HOME-003_01_login.png • HOME-003_02_after-login.png • HOME-003_store-selected.png • HOME-003_branch-selected.png • HOME-003_03_after-branch.png ... +5 more
TC-HOME-004 | CMS-Home | ปุ่มออกจากระบบจากเมนู | Medium | Functional | เข้าสู่ระบบแล้ว | - | 1. เปิดเมนู 2. กดปุ่ม Log out | ระบบ logout และกลับสู่หน้า Login | Ds-fe-002 | showsRole=true, roleLabel="WAITING · 14:42" | PASS | หน้า Home แสดง role: "WAITING · 14:42" Screenshots: • HOME-004_01_login.png • HOME-004_02_after-login.png • HOME-004_store-selected.png • HOME-004_branch-selected.png • HOME-004_03_after-branch.png ... +5 more
TC-HOME-005 | CMS-Home | แสดงข้อมูลเภสัชกรผู้ควบคุมบน Home | Medium | Functional | เข้าสู่ระบบ Operator ครบ flow (store → branch → supervisor) | Home page แสดงชื่อ/ข้อมูลเภสัชกรผู้ควบคุมที่เลือก | 1. Login เป็น Operator 2. เลือก Store 3. เลือก Branch 4. เลือก Supervisor 5. ดูข้อมูล supervisor บน Home page | operator@medcare.com / Oper@1234 | FR-L02B | showsSupervisor=true | PASS | Home แสดงข้อมูล supervisor ที่เลือกไว้ Screenshots: • HOME-005_01_login.png • HOME-005_02_after-login.png • HOME-005_store-selected.png • HOME-005_branch-selected.png • HOME-005_03_after-branch.png ... +5 more
TC-HOME-006 | CMS-Home | ปุ่ม Logout ปรากฏใน Sidebar | High | Functional | เข้าสู่ระบบแล้ว อยู่หน้า Home | ปุ่ม Logout มองเห็นได้ที่ footer ของ sidebar ซ้าย | 1. Login ครบ flow จนถึง Home 2. ดูที่ footer ของ sidebar ซ้าย | - | - | พบปุ่ม Logout ด้วย selector: footer button:has-text("Logout") | PASS | Logout button ปรากฏถูกต้อง Screenshots: • HOME-006_01_login.png • HOME-006_02_after-login.png • HOME-006_store-selected.png • HOME-006_branch-selected.png • HOME-006_03_after-branch.png ... +5 more
TC-HOME-007 | CMS-Home | Logout redirect กลับหน้า Login | High | Functional | เข้าสู่ระบบแล้ว อยู่หน้า Home | หลัง Logout ระบบ redirect ไปหน้า /login | 1. เข้าหน้า Home 2. คลิกปุ่ม Logout 3. ยืนยัน confirmation dialog 4. ตรวจ URL ว่า redirect ไป /login | - | - | หลัง Logout URL: https://telepharmacy-cms.vercel.app/login | PASS | Logout ทำงานถูกต้อง — redirect ไป /login Screenshots: • HOME-007_01_login.png • HOME-007_02_after-login.png • HOME-007_store-selected.png • HOME-007_branch-selected.png • HOME-007_03_after-branch.png ... +6 more
TC-HOME-008 | CMS-Home | Home แสดง Patient Queue และสถานะคิว | High | Functional | เข้าสู่ระบบ Operator ครบ flow | h1 = 'Patient Queue (คิวผู้ป่วย)', แสดง tab: ทั้งหมด / Active / Waiting / Paused / Closed | 1. Login ครบ flow จนถึง Home 2. ดู h1 heading 3. ดู queue status tabs | - | Ds-fe-002 | URL: https://telepharmacy-cms.vercel.app/home ¦ h1:1 h2:0 btn:1 nav:false aside:false | PASS | body text บันทึกไว้ที่ HOME-008_body-text.txt ¦ รวม 34 บรรทัด Screenshots: • HOME-008_01_login.png • HOME-008_02_after-login.png • HOME-008_store-selected.png • HOME-008_branch-selected.png • HOME-008_03_after-branch.png ... +5 more
TC-QUE-001 | CMS-Queue | แสดงคิวผู้ป่วย + Counter Badge | High | Positive | มี session ในระบบ N รายการ | Queue 5 รายการ | 1. เข้า Zone 1 Patient Queue 2. ดู Counter Badge | แสดง 'Queue: 5 Patients' ตามจำนวน Queue Session จริง และแสดงรายการ Patient Card ครบ | FR-C01 / Ds-fe-003
TC-QUE-002 | CMS-Queue | ค้นหาด้วยชื่อ (On-input) | High | Positive | มีผู้ป่วยชื่อ 'สมศรี' ในคิว | คำค้น: สมศรี | 1. พิมพ์ 'สมศรี' ใน Search Bar | ระบบกรองรายการแบบ On-input ทันที แสดงเฉพาะที่ตรงกับคำค้น | Ds-fe-003
TC-QUE-003 | CMS-Queue | ค้นหาด้วย LINE Display Name | Medium | Positive | มีผู้ป่วย Non-KYC ที่มี LINE Display Name | คำค้น: Som | 1. พิมพ์ LINE Display Name ใน Search Bar | กรองและแสดงผู้ป่วยที่ LINE Display Name ตรงกัน | Ds-fe-003
TC-QUE-004 | CMS-Queue | ค้นหาด้วยเบอร์โทร | Medium | Positive | มีผู้ป่วยเบอร์ 0812345678 | คำค้น: 0812345678 | 1. พิมพ์เบอร์โทรใน Search Bar | แสดงผู้ป่วยที่เบอร์ตรงกัน | Ds-fe-003
TC-QUE-005 | CMS-Queue | ค้นหาไม่พบ → Empty State | Medium | Negative | ไม่มีผู้ป่วยตรงคำค้น | คำค้น: zzzzz | 1. พิมพ์คำค้นที่ไม่มีผู้ป่วยตรงกัน | แสดงสถานะว่างเปล่า (Empty State) ไม่มี error | Ds-fe-003
TC-QUE-006 | CMS-Queue | Filter สถานะ ACTIVE | High | Positive | มีคิวหลายสถานะ | Filter: ACTIVE | 1. เลือก Filter = ACTIVE | แสดงเฉพาะคิวสถานะ ACTIVE | Ds-fe-003
TC-QUE-007 | CMS-Queue | Filter สถานะ WAITING | High | Positive | มีคิวหลายสถานะ | Filter: WAITING | 1. เลือก Filter = WAITING | แสดงเฉพาะคิวสถานะ WAITING | Ds-fe-003
TC-QUE-008 | CMS-Queue | Filter สถานะ PAUSED | Medium | Positive | มีคิวหลายสถานะ | Filter: PAUSED | 1. เลือก Filter = PAUSED | แสดงเฉพาะคิวสถานะ PAUSED | Ds-fe-003
TC-QUE-009 | CMS-Queue | Patient Card แสดงชื่อจริง (ผ่าน KYC) | Medium | Positive | ผู้ป่วยผ่าน KYC แล้ว | ผู้ป่วย: นางสาวสมศรี ใจดี (KYC approved) | 1. ดู Patient Card ของผู้ป่วยที่ผ่าน KYC | แสดงชื่อจริงของผู้ป่วย ไม่มี badge Non-KYC | Ds-fe-003
TC-QUE-010 | CMS-Queue | Patient Card 'ไม่ทราบชื่อ' + badge Non-KYC | Medium | Positive | ผู้ป่วยยังไม่ผ่าน KYC | ผู้ป่วย Non-KYC | 1. ดู Patient Card ของผู้ป่วยที่ยังไม่ผ่าน KYC | แสดง 'ไม่ทราบชื่อ' พร้อม badge 'Non-KYC' สีส้ม | Ds-fe-003
TC-QUE-011 | CMS-Queue | สี Status Badge ถูกต้องตามสถานะ | Medium | UI | มีคิวครบทุกสถานะ | ACTIVE/WAITING/PAUSED/CLOSED | 1. ดูสี badge ของแต่ละสถานะ | ACTIVE=เขียว, WAITING=เหลือง, PAUSED=เทา, CLOSED=แดง | Ds-fe-003
TC-QUE-012 | CMS-Queue | On-click Card → Load ข้อมูลเข้า Zone 2-5 | Critical | Positive | มีผู้ป่วยในคิว | Patient Card ใดๆ | 1. คลิก Patient Card | ระบบโหลดข้อมูลผู้ป่วยเข้า Zone 2 (Chat), Zone 3 (Info), Zone 4-5 (Drug/Delivery) ถูกต้อง | Ds-fe-003
TC-QUE-013 | CMS-Queue | Sorting: ACTIVE อยู่บนสุดเสมอ (Priority 1) | High | Positive | มีคิว ACTIVE และสถานะอื่นปะปน | คิวผสม | 1. ดูลำดับการเรียงคิว | รายการ Active Patient อยู่บนสุดเสมอ (Priority 1) ไม่ขึ้นกับ latestDateTime | Ds-fe-003
TC-QUE-014 | CMS-Queue | Sorting: non-closed เรียงตาม latestDateTime | High | Positive | มีคิว non-closed หลายรายการ | คิวที่ปฏิสัมพันธ์ต่างเวลากัน | 1. ดูลำดับคิว non-closed | เรียงตาม latestDateTime โดยรายการที่ปฏิสัมพันธ์ล่าสุดอยู่ก่อน | Ds-fe-003
TC-QUE-015 | CMS-Queue | CLOSED อยู่ล่างสุด แสดง 7 วัน + lazy load | Medium | Boundary | มีคิว CLOSED ทั้งภายในและเกิน 7 วัน | CLOSED 10 รายการ (บางรายการเกิน 7 วัน) | 1. ดูคิว CLOSED 2. เลื่อนหน้าจอลงล่างสุด | CLOSED อยู่ล่างสุด เรียงตาม latestDateTime, แสดงล่าสุด 7 วัน หากนานกว่าใช้ lazy load | Ds-fe-003
TC-QUE-016 | CMS-Queue | Auto-create Encounter เมื่อ inbound + ไม่มี session ค้าง | Critical | Positive | ผู้ป่วยไม่มี session ค้าง (CLOSED หรือไม่มีข้อมูล) | Inbound message จากผู้ป่วยใหม่ | 1. ผู้ป่วยส่งข้อความเข้ามาทาง LINE OA | ระบบ Auto-Create Encounter และส่ง Greeting Flex Message อัตโนมัติ | Ds-fe-003 / Ds-be-023
TC-QUE-017 | CMS-Queue | Resume Session เมื่อ inbound + ACTIVE/PAUSED (ไม่สร้างซ้ำ) | Critical | Positive | ผู้ป่วยมี session ACTIVE หรือ PAUSED ค้างอยู่ | Inbound message | 1. ผู้ป่วยที่มี session ACTIVE/PAUSED ส่งข้อความเข้ามา | ระบบ Resume Session เดิม ไม่สร้างคิวซ้ำซ้อน (Data Continuity) | Ds-fe-003
TC-QUE-018 | CMS-Queue | Greeting Flex Message เมื่อ Auto-create | Medium | Positive | Auto-create encounter เกิดขึ้น | ผู้ป่วยใหม่ | 1. ตรวจสอบข้อความที่ส่งกลับหลัง auto-create | ระบบส่งชุดข้อความทักทาย (Greeting Flex Message) ไปยังผู้ป่วย | Ds-fe-003
TC-QUE-019 | CMS-Queue | Footer Summary Bar | Low | UI | มีคิวในระบบ | Queue N, Active M | 1. ดู Footer Summary Bar | แสดง 'รวม N คน' และ 'Active: M' ถูกต้องตามจำนวนจริง | Ds-fe-003
TC-QUE-020 | CMS-Queue | Status transition WAITING→ACTIVE (operator claim) | High | Positive | มีคิวสถานะ WAITING | คิว WAITING | 1. คลิก Queue Card ที่ WAITING (Operator claim) | สถานะเปลี่ยนเป็น ACTIVE อัตโนมัติ | Ds-fe-003
TC-QUE-021 | CMS-Queue | Status transition ACTIVE→PAUSED→ACTIVE | High | Positive | มีคิว ACTIVE | คิว ACTIVE | 1. กด Pause → ตรวจสอบ PAUSED 2. กด Resume → ตรวจสอบ ACTIVE | สถานะเปลี่ยน ACTIVE→PAUSED และ PAUSED→ACTIVE ได้ถูกต้อง | Ds-fe-003
TC-QUE-022 | CMS-Queue | CLOSED เป็น Terminal State | High | Negative | มีคิว CLOSED | คิว CLOSED | 1. พยายามเปลี่ยนสถานะคิว CLOSED (Resume/Pause) | ระบบไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสถานะ CLOSED ได้อีก (terminal state) | Ds-fe-003
TC-CHAT-001 | CMS-Chat | แสดง Encounter ID ของ session ปัจจุบัน | Medium | Positive | เลือกผู้ป่วยที่มี encounter | Encounter #2026041601 | 1. เปิด Zone 2 ของผู้ป่วย | แสดง Encounter ID #XXXXXXXXXX ดึงจาก encounter ปัจจุบันถูกต้อง | Ds-fe-004
TC-CHAT-002 | CMS-Chat | แสดงชื่อผู้ป่วย + timestamp ล่าสุด | Low | UI | เปิด chat แล้ว | - | 1. ดู Chat Header | แสดงชื่อผู้ป่วยพร้อมไอคอน user และเวลาล่าสุดที่มีข้อความ | Ds-fe-004
TC-CHAT-003 | CMS-Chat | ส่งข้อความออก → ถึง LINE OA + บันทึก Audit Log | Critical | Positive | encounter ACTIVE | ข้อความ: 'สวัสดีค่ะ มีอาการอย่างไรคะ' | 1. พิมพ์ข้อความในช่อง Message Input 2. กด Send | ข้อความส่งเข้า LINE OA ของผู้ป่วยทันที, บันทึกชื่อ Pharmacist ลง Audit Log อัตโนมัติ | FR-T04 / Ds-be-035
TC-CHAT-004 | CMS-Chat | ตำแหน่ง bubble (Operator ขวา / Patient ซ้าย) | Low | UI | มีบทสนทนา | - | 1. ดูตำแหน่งกล่องข้อความ | Operator/เภสัชกร bubble ชิดขวา (น้ำเงิน), Patient bubble ชิดซ้าย (ขาว) พร้อมชื่อผู้ส่ง | Ds-fe-004
TC-CHAT-005 | CMS-Chat | Real-time update + Auto-scroll | High | Positive | encounter ACTIVE | ผู้ป่วยส่งข้อความใหม่ | 1. ผู้ป่วยส่งข้อความขณะเปิด chat | ข้อความอัปเดต Real-time และ Auto-scroll ลงล่างสุด | Ds-fe-004
TC-CHAT-006 | CMS-Chat | Date Badge เมื่อขึ้นวันใหม่ | Low | UI | มีข้อความข้ามวัน | ข้อความวันที่ต่างกัน | 1. ดูบทสนทนาที่มีข้อความข้ามวัน | แสดง Date Badge เมื่อขึ้นวันใหม่หรือข้อความแรกของวัน | Ds-fe-004
TC-CHAT-007 | CMS-Chat | แนบไฟล์รูปภาพ (Multiple Selection) | Medium | Positive | encounter ACTIVE | ไฟล์: img1.jpg, img2.png | 1. กดปุ่ม Attachment (paperclip) 2. เลือกหลายรูปพร้อมกัน 3. กด Send | ระบบรองรับ multiple selection, แสดง thumbnail preview และส่งรูปได้สำเร็จ | Ds-fe-004
TC-CHAT-008 | CMS-Chat | แนบไฟล์เอกสาร (PDF/Document) | Medium | Positive | encounter ACTIVE | ไฟล์: report.pdf | 1. แนบไฟล์ PDF 2. กด Send | แสดง Document Card พร้อมไอคอนดาวน์โหลด ผู้รับบันทึกได้ | Ds-fe-004
TC-CHAT-009 | CMS-Chat | File preview + ลบ (X) ก่อนส่ง | Medium | Positive | เลือกไฟล์ในสถานะรอส่ง | ไฟล์: img1.jpg | 1. เลือกไฟล์ (ยังไม่ส่ง) 2. ตรวจสอบ preview แสดงชื่อ+ขนาดไฟล์ 3. กดปุ่ม X เพื่อลบ | แสดง preview ชื่อไฟล์และขนาด, กด X แล้วลบออกจากรายการรอส่งทันที (update state) | Ds-fe-004
TC-CHAT-010 | CMS-Chat | Send disabled เมื่อ Empty Payload | Medium | Negative | ไม่มีข้อความและไม่มีไฟล์แนบ | - | 1. ปล่อยช่องข้อความว่างและไม่แนบไฟล์ | ปุ่ม Send เป็น disabled จนกว่าจะมีข้อความหรือไฟล์แนบอย่างน้อย 1 รายการ | Ds-fe-004
TC-CHAT-011 | CMS-Chat | Dynamic Action Button (mic ↔ send) | Low | UI | encounter ACTIVE | - | 1. ดูปุ่มเมื่อช่องว่าง 2. พิมพ์ข้อความ แล้วดูปุ่ม | ช่องว่างแสดงปุ่มไมโครโฟน, เมื่อพิมพ์ข้อความเปลี่ยนเป็นปุ่ม Send (ไอคอนจรวด) | Ds-fe-004
TC-CHAT-012 | CMS-Chat | Auto-add Operator + set ACTIVE | High | Positive | Operator login และเปิด chat | Operator: นายเอก | 1. Operator ส่งข้อความใน chat | ระบบบันทึก Operator เป็น participant อัตโนมัติ และตั้งสถานะ encounter เป็น ACTIVE | Ds-fe-004
TC-CHAT-013 | CMS-Chat | Pause Encounter → PAUSED, badge เทา, Rich Menu ไม่เปลี่ยน | High | Positive | encounter ACTIVE | - | 1. กดปุ่ม Pause Encounter | สถานะเปลี่ยนเป็น PAUSED, badge เป็นสีเทา, Rich Menu ไม่เปลี่ยน | Ds-fe-004 / Ds-be-028
TC-CHAT-014 | CMS-Chat | Close Encounter เปิด Confirm Dialog | Critical | Positive | encounter ACTIVE และข้อมูลครบ | - | 1. กดปุ่ม Close Encounter (ปุ่มแดง) | ระบบเปิด Confirmation Dialog แสดงอัตลักษณ์ผู้ป่วยเพื่อยืนยันก่อนปิด | Ds-fe-004
TC-CHAT-015 | CMS-Chat | Close - กดยกเลิก → กลับสนทนาปกติ | Medium | Positive | เปิด Confirm Dialog แล้ว | - | 1. ใน Confirm Dialog กดปุ่มยกเลิก | ระบบ Close Modal และกลับสู่สถานะสนทนาปกติโดยไม่เปลี่ยนข้อมูล | Ds-fe-004
TC-CHAT-016 | CMS-Chat | หลัง Close → UI Lockdown + 'Session Closed' | High | Positive | ปิด encounter สำเร็จ | - | 1. ยืนยัน Close Encounter 2. ดู UI | ระบบซ่อนช่องแนบไฟล์/ช่องกรอกข้อความ, แสดงแถบ 'Session Closed', ปุ่มเปลี่ยนเป็น disabled + ไอคอนแม่กุญแจ | Ds-fe-004
TC-CHAT-017 | CMS-Chat | ส่งข้อความหลัง Close ไม่ได้ | High | Negative | encounter ปิดแล้ว (CLOSED) | ข้อความใดๆ | 1. พยายามส่งข้อความหลัง encounter CLOSED | ระบบไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลภายหลังปิด session (UI Lockdown) | Ds-fe-004
TC-CHAT-018 | CMS-Chat | Inbound Chat 100% logged (Webhook) | Critical | Positive | ผู้ป่วยส่งข้อความผ่าน LINE | ข้อความ inbound หลายข้อความ | 1. ผู้ป่วยส่งข้อความหลายข้อความ 2. ตรวจสอบ medcare_db | ทุกข้อความ inbound ถูกบันทึกครบ 100% ผ่าน Webhook ลง medcare_db | FR-T04 / Ds-be-061
TC-CHAT-019 | CMS-Chat | Chat Log เข้ารหัส AES-256-CBC (Field-level) | High | Security | มีข้อความบันทึกใน DB | ข้อความ chat | 1. ตรวจสอบข้อมูล chat log ใน DB โดยตรง | เนื้อหาแชทถูกเข้ารหัส AES-256-CBC ระดับ Field, key อยู่ใน env variables เท่านั้น | NF-S01
TC-CHAT-020 | CMS-Chat | ข้อความยาว/อักขระพิเศษ/emoji | Low | Edge | encounter ACTIVE | ข้อความ 5000 ตัวอักษร + emoji + อักขระพิเศษ | 1. ส่งข้อความยาวมากพร้อม emoji และอักขระพิเศษ | ระบบส่ง/แสดงผลถูกต้อง ไม่ตัดคำผิดเพี้ยนหรือ error | Ds-fe-004
TC-CHAT-021 | CMS-Chat | XSS ในข้อความแชท | High | Security | encounter ACTIVE | <script>alert(1)</script> | 1. ส่งข้อความที่มี payload XSS | ระบบ escape/sanitize ไม่ execute script ทั้งฝั่ง CMS และ LIFF | NF-S01
TC-CALL-001 | CMS-Call | Incoming Voice Call Alert | High | Positive | ผู้ป่วยโทรเข้า voice | Incoming voice call | 1. ผู้ป่วยกดโทร voice เข้ามา | แสดงการ์ดแจ้งเตือน (Glassmorphism) มุมขวาบนพร้อมปุ่มรับ(เขียว)/ปฏิเสธ(แดง) | Ds-fe-004
TC-CALL-002 | CMS-Call | Decline สายเรียกเข้า | Medium | Positive | มีสายเรียกเข้า | - | 1. กดปุ่มปฏิเสธ | ระบบ Close Modal และยกเลิกสถานะ Incoming Call โดยไม่กระทบงานอื่น | Ds-fe-004
TC-CALL-003 | CMS-Call | Accept Voice → Active + Timer mm:ss | High | Positive | มีสายเรียกเข้า | - | 1. กดปุ่มรับสาย | เข้าสู่ Active Call, แสดงแถบ 'Voice Call Active' สีเขียว และ Timer รูปแบบ mm:ss | Ds-fe-004 / Ds-be-064
TC-CALL-004 | CMS-Call | Timer เกิน 1 ชม → HH:mm:ss | Medium | Boundary | อยู่ใน voice call | สนทนาเกิน 60 นาที | 1. สนทนาต่อเนื่องจนเกิน 1 ชั่วโมง | Timer เปลี่ยนรูปแบบจาก mm:ss เป็น HH:mm:ss | Ds-fe-004
TC-CALL-005 | CMS-Call | Incoming VDO Call Alert | High | Positive | ผู้ป่วยโทร video เข้า | Incoming video call | 1. ผู้ป่วยโทร video เข้ามา | แสดงการ์ดลอย Ring Pulse สีเขียว, ระบุ 'Incoming Video Call' + ชื่อผู้ป่วย พร้อมปุ่มรับ/ปฏิเสธ | Ds-fe-004
TC-CALL-006 | CMS-Call | Accept VDO → Full screen + PIP + controls | High | Positive | มี video call เรียกเข้า | - | 1. กดรับสาย video | เปิด Modal VDO full screen, แสดงวิดีโอผู้ป่วย + PIP เภสัชกร + ปุ่ม Mute/Camera Off/End Call, เริ่มจับเวลา | Ds-fe-004 / Ds-be-064
TC-CALL-007 | CMS-Call | ห้ามสลับ patient ระหว่าง call | High | Negative | อยู่ระหว่าง active call | ผู้ป่วยอื่นในคิว | 1. ขณะอยู่ใน call พยายามคลิกผู้ป่วยอื่น | ระบบไม่อนุญาตสลับไปทำงานกับผู้ป่วยอื่น ต้องวางสายก่อน | Ds-fe-004
TC-CALL-008 | CMS-Call | Call Status Indicator pulse | Low | UI | อยู่ใน call | - | 1. ดูแถบสถานะสีเขียวระหว่างสนทนา | แสดงแถบสีเขียวกะพริบ (Pulse) ยืนยันการทำงานของไมค์และกล้อง | Ds-fe-004
TC-CALL-009 | CMS-Call | Agora SDK init camera/mic | High | Positive | รับสาย video | - | 1. รับสาย video และอนุญาตเข้าถึง camera/mic | Agora SDK เริ่มเข้าถึง camera & microphone และเริ่มสตรีมได้สำเร็จ | FR-T05 / Ds-be-064
TC-CALL-010 | CMS-Call | End call → กลับสถานะปกติ + บันทึก duration | Medium | Positive | อยู่ใน call | - | 1. กด End Call | ระบบวางสาย, กลับสถานะสนทนาปกติ และบันทึก Call Duration | Ds-fe-004
TC-PINFO-001 | CMS-PatientInfo | รับเคส (Assign Pharmacist) → WAITING→ACTIVE + Flex msg | Critical | Positive | ผู้ป่วย WAITING ยังไม่มอบหมายเภสัชกร, login เป็น pharmacist | - | 1. กดปุ่ม 'รับเคส' (สีเขียว) | ระบบ assign เภสัชกรเข้า session, encounter เปลี่ยน WAITING→ACTIVE, ส่ง Flex Message ชื่อ-นามสกุล+เลขใบอนุญาตให้ผู้ป่วย | FR-C01 / Ds-be-026
TC-PINFO-002 | CMS-PatientInfo | Operator assign - มี supervising → auto assign | High | Positive | Operator มีเภสัชกรผู้ควบคุมประจำกะ | supervising pharmacist: ภก.สมชาย | 1. Operator กดปุ่ม Assign | ระบบมอบหมายเภสัชกรผู้ควบคุมเข้าเคสโดยอัตโนมัติ | Ds-fe-005
TC-PINFO-003 | CMS-PatientInfo | Operator assign - กรณีทั่วไป → Selection Modal | High | Positive | Operator ไม่มี supervising เฉพาะ | เภสัชกร on-duty หลายคน | 1. Operator กดปุ่ม Assign | ระบบเปิด Pharmacist Selection Modal แสดงเฉพาะเภสัชกรที่ on-duty | Ds-fe-005 / Ds-be-005
TC-PINFO-004 | CMS-PatientInfo | Change Pharmacist → Modal + Audit Log | Medium | Positive | เคสมีเภสัชกรแล้ว | เภสัชกรใหม่: ภก.สมหญิง | 1. กดปุ่ม Change 2. เลือกเภสัชกรใหม่ 3. ยืนยัน | ระบบเปิด modal qualified pharmacists, อัปเดตผู้รับผิดชอบ และบันทึก Audit Log | Ds-fe-005
TC-PINFO-005 | CMS-PatientInfo | เภสัช offline → modal เปลี่ยนเภสัช ปิดไม่ได้ถ้าไม่มี online | High | Negative | เภสัชกรเดิม offline, ไม่มีเภสัชอื่น online | ไม่มีเภสัช online | 1. เภสัชกรเดิม offline 2. ระบบเปิด modal เปลี่ยนเภสัช 3. พยายามปิด modal | หากไม่มีเภสัชกรในสาขา online ระบบไม่อนุญาตให้ปิด modal | Ds-fe-005
TC-PINFO-006 | CMS-PatientInfo | Assign button disabled เมื่อ CLOSED | Medium | Negative | encounter CLOSED | - | 1. ดูปุ่ม Assign/Change เมื่อ encounter CLOSED | ปุ่ม Assign ถูก disable เมื่อสถานะเป็น CLOSED | Ds-fe-005
TC-PINFO-007 | CMS-PatientInfo | KYC Read-only (แก้ไขไม่ได้) | High | Security | เลือกผู้ป่วยที่มีข้อมูล KYC | ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด, เพศ | 1. เปิดส่วน Patient KYC 2. พยายามแก้ไขข้อมูล KYC | ข้อมูล KYC แสดงแบบ Read-only แก้ไขไม่ได้ (มีไอคอนแม่กุญแจ) | FR-C03
TC-PINFO-008 | CMS-PatientInfo | Status Badge KYC | Medium | UI | ผู้ป่วยสถานะ KYC ต่างกัน | KYC: none / approved | 1. ดู Status Badge ในส่วน KYC | KYC ไม่สมบูรณ์ = badge ส้ม 'ยังไม่สมบูรณ์', ยืนยันแล้ว = badge เขียว 'ยืนยันตัวตนแล้ว' + Timestamp | Ds-fe-005
TC-PINFO-009 | CMS-PatientInfo | ปุ่มส่งลิงก์ e-KYC แสดงเฉพาะเมื่อ KYC ไม่สมบูรณ์ | High | Positive | ผู้ป่วย KYC ยังไม่สมบูรณ์ | kyc_status: none | 1. ดูส่วน KYC ของผู้ป่วยที่ยังไม่ยืนยันตัวตน | แสดงปุ่ม 'ส่งลิงก์ยืนยันตัวตน (e-KYC)' สีส้ม เฉพาะเมื่อ KYC ยังไม่สมบูรณ์ | Ds-fe-005
TC-PINFO-010 | CMS-PatientInfo | e-KYC Trigger → Flex message ในแชท | High | Positive | ผู้ป่วย KYC ไม่สมบูรณ์ | - | 1. กดปุ่มส่งลิงก์ e-KYC | ระบบส่ง KYC Request Flex Message '🛡 คำขอยืนยันตัวตน' พร้อมปุ่มเข้าสู่หน้า e-KYC ในห้องแชท | Ds-be-030
TC-PINFO-011 | CMS-PatientInfo | KYC Pending Review Notification | Medium | Positive | ผู้ป่วยส่งข้อมูล KYC แล้ว | kyc_status: pending_review | 1. ผู้ป่วยส่งข้อมูล KYC 2. ดูการแจ้งเตือนฝั่ง CMS | แสดง Toast/Badge สีน้ำเงิน 'รอการตรวจสอบ' และปุ่ม 'ตรวจสอบ KYC' ค้างไว้จนกว่ามีผู้ดำเนินการ | Ds-fe-005
TC-PINFO-012 | CMS-PatientInfo | KYC Review Modal เปรียบเทียบ Selfie กับ ID Card | High | Positive | มีคำขอ KYC รอตรวจสอบ | selfie + id card images | 1. กดปุ่มตรวจสอบ KYC 2. ดู Modal | แสดงภาพ Selfie เทียบกับภาพบัตรประชาชน พร้อมชื่อ-นามสกุลจาก DB | Ds-be-065
TC-PINFO-013 | CMS-PatientInfo | Approve KYC → approved + reviewed_by/at | Critical | Positive | เปิด KYC Review Modal | ข้อมูลตรงกัน | 1. ตรวจสอบข้อมูลตรงกัน 2. กดปุ่ม 'อนุมัติ KYC' | kyc_status เปลี่ยนเป็น approved, บันทึก reviewed_by + reviewed_at, WebSocket แจ้ง LIFF | Ds-be-066
TC-PINFO-014 | CMS-PatientInfo | Reject KYC → none + เหตุผล + Push msg | High | Positive | เปิด KYC Review Modal | เหตุผล: รูปถ่ายไม่ชัดเจน | 1. พบความคลาดเคลื่อน 2. กด reject พร้อมระบุเหตุผล | kyc_status กลับเป็น none, บันทึกเหตุผล, ส่ง LINE Push Message แจ้งผู้ป่วยให้ส่งใหม่ | Ds-be-066
TC-PINFO-015 | CMS-PatientInfo | eKYC Submit ข้อมูลไม่ตรง → 422 | High | Negative | ผู้ป่วยส่งข้อมูล KYC | name_th ไม่ตรงบัตร | 1. ผู้ป่วย submit eKYC ที่ข้อมูลไม่ตรงบัตร | ระบบคืน 422 'ข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน กรุณาลองใหม่' | Ds-be-031
TC-PINFO-016 | CMS-PatientInfo | แก้ไขข้อมูลสุขภาพ (Editable) + Auto-save | Medium | Positive | เปิด Zone 3 | โรคประจำตัว: เบาหวาน, แพ้ยา: Penicillin | 1. แก้ไขข้อมูลสุขภาพ 2. สังเกต Save Indicator | บันทึกข้อมูลสุขภาพได้, แสดง badge 'กำลังบันทึก...' → 'บันทึกแล้ว' | FR-C03 / Ds-be-033
TC-PINFO-017 | CMS-PatientInfo | บันทึก Chief Complaint | High | Positive | เปิด Zone 3 | Chief Complaint: ปวดหัว เป็นไข้ 2 วัน | 1. กรอก Chief Complaint 2. บันทึก | ระบบบันทึก Chief Complaint สำเร็จเป็นส่วนหนึ่งของ 7-field | FR-L06 / Ds-be-025
TC-PINFO-018 | CMS-PatientInfo | ข้อมูลสุขภาพเข้ารหัส AES-256 | High | Security | มีข้อมูลสุขภาพใน DB | โรคประจำตัว/ประวัติแพ้ยา | 1. ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพใน DB | ข้อมูลสุขภาพ sensitive ถูกเข้ารหัส AES-256-CBC ระดับ field | NF-S01
TC-7FLD-001 | CMS-Encounter | Close สำเร็จเมื่อ 7-field ครบ | Critical | Positive | encounter ACTIVE, มี consent, 7-field ครบ | 7 ฟิลด์ครบ | 1. กรอก 7-field ครบ 2. กด Close + Confirm | ระบบบันทึก Snapshot, สร้าง SHA-256 Hash ลง encounter_hashes, เปลี่ยนสถานะ CLOSED, UI Lockdown, สลับ Rich Menu เป็น Member, บันทึก audit event encounter_closed | FR-L06 / Ds-be-027
TC-7FLD-002 | CMS-Encounter | Close fail เมื่อ Chief Complaint ว่าง | High | Negative | encounter ACTIVE, Chief Complaint ว่าง | Chief Complaint: (ว่าง) | 1. ไม่กรอก Chief Complaint 2. กด Close | ระบบแสดง Validation Modal ระบุฟิลด์ที่ต้องกรอก ไม่ปิด encounter | FR-L06
TC-7FLD-003 | CMS-Encounter | Medication list ≥1 หรือเลือก 'ไม่จ่ายยา' | High | Positive/Negative | encounter ACTIVE | กรณี A: ไม่มียา+ไม่เลือกไม่จ่ายยา / กรณี B: เลือก 'ไม่จ่ายยา' | 1. กรณี A: ไม่ระบุยาและไม่เลือก 'ไม่จ่ายยา' แล้ว Close 2. กรณี B: เลือก 'ไม่จ่ายยา' แล้ว Close | กรณี A: Validation fail, กรณี B: ผ่าน (ให้คำปรึกษาอย่างเดียว) | FR-L06
TC-7FLD-004 | CMS-Encounter | Advice & Follow-up บังคับ | High | Negative | encounter ACTIVE, ไม่กรอกคำแนะนำ | Advice: (ว่าง) | 1. ไม่กรอกแผนการบริบาล/วันติดตามผล 2. กด Close | Validation fail ระบุว่าต้องกรอกคำแนะนำและวันติดตามผล | FR-L06
TC-7FLD-005 | CMS-Encounter | Referral เป็น Optional | Medium | Positive | encounter ACTIVE, 6 ฟิลด์ครบ ยกเว้น referral | Referral: (ว่าง) | 1. กรอกครบยกเว้น Referral 2. Close | Close สำเร็จได้ แม้ไม่กรอก Referral (Optional) | FR-L06
TC-7FLD-006 | CMS-Encounter | Auto-fill Timestamp/Snapshot/Pharmacist | Medium | Positive | encounter ACTIVE | - | 1. ตรวจสอบฟิลด์ที่ auto-generate ตอน Close | Timestamp, Patient Snapshot (จาก KYC), ชื่อเภสัชกร+เลขใบอนุญาต ถูก auto-fill | FR-L06
TC-7FLD-007 | CMS-Encounter | encounter_closed Audit Event + Hash | High | Security | ปิด encounter สำเร็จ | - | 1. Close encounter 2. ตรวจสอบ audit log + encounter_hashes | บันทึก event encounter_closed แบบ append-only พร้อม SHA-256 hash chain | FR-D02 / NF-A02
TC-7FLD-008 | CMS-Encounter | หลัง Close แก้ไขเวชภัณฑ์/ที่อยู่ไม่ได้ (Immutable) | High | Negative | encounter CLOSED | - | 1. พยายามแก้ไขรายการยา/ที่อยู่จัดส่งหลัง close | ระบบ lock ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดเวชภัณฑ์หรือที่อยู่ย้อนหลัง | FR-C05
TC-CONS-001 | CMS-Consent | บันทึก Consent ก่อน Checkout (Append-only) | Critical | Positive | encounter ACTIVE | consent_version v2.1, method verbal | 1. บันทึก informed consent | ระบบบันทึก consent (201) แบบ append-only, informed_consent_given=true | FR-L03 / Ds-be-029
TC-CONS-002 | CMS-Consent | Checkout ถูก block ถ้าไม่มี Consent → 422 | Critical | Negative | encounter ACTIVE, ยังไม่มี consent | - | 1. พยายาม Checkout โดยไม่มี consent | ระบบคืน 422 'กรุณาบันทึก informed consent ก่อน checkout' และ block การจ่ายยา | FR-L03 / Ds-be-040
TC-CONS-003 | CMS-Consent | บันทึก Consent ซ้ำ → 409 | Medium | Negative | บันทึก consent แล้ว 1 ครั้ง | consent เดิม | 1. บันทึก consent ซ้ำสำหรับ encounter เดิม | ระบบคืน 409 'Consent สำหรับ Encounter นี้ถูกบันทึกแล้ว' | Ds-be-029
TC-CONS-004 | LIFF-Consent | Cross-border Consent (LINE Corp) | Medium | Positive/Compliance | ผู้ป่วยใช้งานครั้งแรก | - | 1. ผู้ป่วยเข้าหน้า Consent 2. ยอมรับ Cross-border Data Transfer | แสดงหน้า Consent ยอมรับการโอนข้อมูลข้ามพรมแดนผ่าน LINE Corporation และบันทึกผล | FR-D03 / Ds-be-029
TC-DRUG-001 | CMS-Drug | POS Mode เป็นค่าเริ่มต้น | Medium | Positive | เปิด Zone 4 | - | 1. เปิด Zone 4 ใบสั่งยา | แสดง POS Mode เป็น Default | FR-C04 / Ds-fe-006
TC-DRUG-002 | CMS-Drug | ค้นหาสินค้า (Product Search) | High | Positive | มีสินค้าในระบบ | คำค้น: Amlodipine | 1. ค้นหา 'Amlodipine' | แสดงรายการสินค้าที่ตรงกับคำค้น | Ds-be-038
TC-DRUG-003 | CMS-Drug | Lot selection FEFO (อัตโนมัติ) | High | Positive | สินค้ามีหลาย lot วันหมดอายุต่างกัน | Lot A exp 2027-03-31, Lot B exp 2028-01-01 | 1. เลือกสินค้าที่มีหลาย lot | ระบบเลือก lot ที่หมดอายุก่อน (FEFO) เป็นค่าเริ่มต้น | Ds-be-039
TC-DRUG-004 | CMS-Drug | Lot Manual selection | Medium | Positive | สินค้ามีหลาย lot | เลือก lot manual | 1. เปลี่ยนจาก FEFO เป็นเลือก lot เอง | ระบบให้เลือก lot เองได้ (Manual) | FR-C04
TC-DRUG-005 | CMS-Drug | Checkout สำเร็จ (consent+ระยะ+FEFO) | Critical | Positive | มี consent, ที่อยู่ ≤15km, มี lot | prescription_id, items, address ≤15km | 1. มี consent 2. เลือกยา+lot 3. Checkout | ระบบสร้าง Order สำเร็จ (201), ตัดสต๊อก lot ตาม FEFO, คืน order_id+reference_code+net_amount | Ds-be-040
TC-DRUG-006 | CMS-Drug | Checkout เกิน 15km และคนละจังหวัด → 422 | Critical | Negative | ที่อยู่จัดส่ง 18.3km คนละจังหวัด | delivery_distance: 18.3km | 1. เลือกที่อยู่นอกพื้นที่บริการ 2. Checkout | ระบบคืน 422 'ที่อยู่จัดส่งอยู่นอกพื้นที่บริการ (18.3 กม. เกินระยะสูงสุด 15 กม.)' | FR-D04 / Ds-be-040
TC-DRUG-007 | CMS-Drug | Checkout ≤15km ผ่าน | High | Positive/Boundary | ที่อยู่ 15km พอดี | delivery_distance: 15.0km | 1. เลือกที่อยู่ระยะ 15km พอดี 2. Checkout | ระบบอนุญาต Checkout (≤15km ผ่าน) | Ds-be-040
TC-DRUG-008 | CMS-Drug | Geofencing - same province ผ่าน | High | Positive | ร้านและที่อยู่จังหวัดเดียวกัน | pharmacy_province=dropoff_province | 1. ที่อยู่จัดส่งจังหวัดเดียวกับร้าน 2. ตรวจสอบปุ่ม Call Rider | ปุ่ม Call Rider เปิดให้ใช้งานได้ (same province) | FR-D04
TC-DRUG-009 | CMS-Drug | Geofencing - cross province → ล็อกปุ่ม Call Rider | Critical | Negative | ร้านและที่อยู่คนละจังหวัด | pharmacy_province≠dropoff_province | 1. ที่อยู่จัดส่งคนละจังหวัดกับร้าน 2. ตรวจสอบปุ่ม Call Rider | ระบบล็อกปุ่ม 'Call Rider' เมื่อข้ามจังหวัด | FR-D04 / DS-D04
TC-DRUG-010 | CMS-Drug | FEFO Stock Deduction ถูก lot | High | Positive | Checkout สำเร็จ | Lot A (FEFO) | 1. Checkout 2. ตรวจสอบ stock ของ lot | สต๊อก lot ที่หมดอายุก่อน (FEFO) ถูกตัดตามจำนวนที่จ่าย | Ds-be-040
TC-DRUG-011 | CMS-Drug | Packing Checklist (sealed+labeled+photo) | High | Positive | Order สถานะพร้อมแพ็ก | is_sealed=true, is_labeled=true, photo=pack.jpg | 1. ติ๊ก is_sealed, is_labeled 2. อัปโหลดรูปภาพ packaging 3. บันทึก | ระบบบันทึก Packing Checklist สำเร็จ, order status → preparing | FR-D06 / Ds-be-045
TC-DRUG-012 | CMS-Drug | Packing ไม่มี Photo → fail | High | Negative | Order พร้อมแพ็ก | is_sealed=true, is_labeled=true, ไม่มี photo | 1. ติ๊ก checklist แต่ไม่อัปโหลดรูป 2. บันทึก | ระบบไม่ผ่าน validation เพราะ packaging_photo เป็นฟิลด์บังคับ | FR-D06
TC-DRUG-013 | CMS-Drug | is_cold_chain เป็น Optional | Low | Positive | Order ที่ไม่ต้อง cold chain | is_cold_chain_packed=false | 1. ไม่ติ๊ก cold chain แต่กรอกฟิลด์บังคับครบ 2. บันทึก | บันทึกสำเร็จ (cold chain เป็น optional) | Ds-be-045
TC-DRUG-014 | CMS-Drug | Dispatch ก่อนทำ Packing → 422 | Critical | Negative | Order ยังไม่ทำ Packing Checklist | - | 1. กด Call Rider โดยยังไม่ทำ Packing Checklist | ระบบคืน 422 'กรุณาบันทึก Packing Checklist ก่อนเรียก Rider' | FR-D06 / Ds-be-046
TC-DRUG-015 | CMS-Drug | Dispatch สำเร็จ → Lalamove Tracking | Critical | Positive | ทำ Packing Checklist แล้ว, same province | provider_code: lalamove | 1. กด Call Rider | ระบบเรียก Rider สำเร็จ (201), คืน tracking_number, estimated_pickup, driver_name, order status → preparing | FR-D05 / Ds-be-046
TC-DRUG-016 | CMS-Drug | Order Status Flow | High | Positive | Order ใหม่ | pending_payment→confirmed→preparing→dispatched→delivered | 1. ติดตามสถานะ order ตาม flow | สถานะเปลี่ยนตามลำดับ pending_payment → confirmed → preparing → dispatched → delivered ถูกต้อง | Ds-be-041
TC-DRUG-017 | CMS-Drug | Order Cancel | Medium | Positive | Order ยังไม่ dispatched | order pending | 1. กด Cancel Order | สถานะเปลี่ยนเป็น cancelled, บันทึกเหตุผล | Ds-be-044
TC-DRUG-018 | CMS-Drug | e-Prescription RSA-SHA256 + Hash | High | Security | สร้างใบสั่งยา | - | 1. สร้าง e-Prescription 2. ตรวจสอบลายเซ็นและ hash | e-Prescription มี Digital Signature (RSA-SHA256) และ Hashing (SHA-256) | FR-D01 / DS-D01
TC-DRUG-019 | CMS-Drug | Lalamove Webhook update status | Medium | Positive | มี order ที่ dispatched | webhook event จาก Lalamove | 1. Lalamove ส่ง webhook อัปเดตสถานะ | ระบบรับ webhook และอัปเดตสถานะ order ถูกต้อง | Ds-be-062
TC-LAUTH-001 | LIFF-Auth | LINE Login + Verify | Critical | Positive | ผู้ใช้มี LINE account | LINE profile | 1. เปิด LIFF 2. Login ด้วย LINE | ระบบ verify LINE สำเร็จและเข้าสู่ flow ลงทะเบียน/ใช้งาน | FR-T02 / Ds-be-006
TC-LAUTH-002 | LIFF-Auth | OTP Request → 300s + masked phone | High | Positive | ผ่าน LINE verify | phone: 0812345678 | 1. กรอกเบอร์โทร 2. ขอ OTP | ระบบส่ง OTP (200), คืน expires_in=300, masked_phone=08X-XXX-5678 | Ds-be-007
TC-LAUTH-003 | LIFF-Auth | OTP Request Rate Limit → 429 | High | Negative | เพิ่งขอ OTP ไปไม่ถึง 60 วินาที | phone: 0812345678 | 1. ขอ OTP 2. ขอ OTP ซ้ำทันที (< 60s) | ระบบคืน 429 'กรุณารอ 60 วินาทีก่อนขอ OTP ใหม่', retry_after=60 | Ds-be-007
TC-LAUTH-004 | LIFF-Auth | OTP Verify ถูก (registered) → JWT | Critical | Positive | ผู้ใช้ลงทะเบียนแล้ว | otp: 123456 (ถูกต้อง) | 1. กรอก OTP ที่ถูกต้อง | ระบบคืน 200 พร้อม access_token + refresh_token (expires_in 604800) ทันที | Ds-be-008
TC-LAUTH-005 | LIFF-Auth | OTP Verify ถูก (not registered) → registration_token | High | Positive | ผู้ใช้ยังไม่ลงทะเบียน | otp: 123456 (ถูกต้อง) | 1. กรอก OTP ที่ถูกต้อง (ผู้ใช้ใหม่) | ระบบคืน 200 พร้อม registration_token, is_registered=false | Ds-be-008
TC-LAUTH-006 | LIFF-Auth | OTP ผิด → 400 attempts_remaining | High | Negative | ขอ OTP แล้ว | otp: 000000 (ผิด) | 1. กรอก OTP ผิด | ระบบคืน 400 'OTP ไม่ถูกต้อง', attempts_remaining ลดลง | Ds-be-008
TC-LAUTH-007 | LIFF-Auth | OTP หมดอายุ → 410 | High | Negative | ขอ OTP แล้วรอเกิน 300s | otp ที่หมดอายุ | 1. รอเกิน 5 นาที 2. กรอก OTP | ระบบคืน 410 'OTP หมดอายุ กรุณาขอใหม่' | Ds-be-008
TC-LAUTH-008 | LIFF-Auth | OTP ผิดครบจำนวน attempts → lock | Medium | Negative | กรอก OTP ผิดหลายครั้ง | otp ผิดติดต่อกัน | 1. กรอก OTP ผิดจนครบจำนวน attempts | ระบบ lock การ verify และต้องขอ OTP ใหม่ | Ds-be-008
TC-LAUTH-009 | LIFF-Auth | ลงทะเบียนสำเร็จ → 201 + token | Critical | Positive | มี registration_token | name สมศรีใจดี, gender female, dob 1990-05-15 | 1. กรอกชื่อ/เพศ/วันเกิด 2. Submit | ระบบคืน 201 'ลงทะเบียนสำเร็จ' พร้อม access_token+refresh_token+patient | Ds-be-009
TC-LAUTH-010 | LIFF-Auth | ลงทะเบียนข้อมูลไม่ครบ → 422 | High | Negative | มี registration_token | name: (ว่าง), dob: (ว่าง) | 1. ไม่กรอกชื่อและวันเกิด 2. Submit | ระบบคืน 422 พร้อม error 'กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล', 'กรุณากรอกวันเกิด' | Ds-be-009
TC-LAUTH-011 | LIFF-Auth | Refresh Token (604800s) | High | Positive | มี refresh_token valid | refresh_token | 1. เรียก Refresh | ระบบคืน access_token+refresh_token ใหม่ (200) | Ds-be-010
TC-LAUTH-012 | LIFF-Auth | Refresh Token ผิด → 401 | Medium | Negative | refresh_token หมดอายุ | refresh_token expired | 1. เรียก Refresh ด้วย token ผิด | ระบบคืน 401 'refresh_token ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ' | Ds-be-010
TC-LAUTH-013 | LIFF-Auth | Logout | Medium | Positive | Login อยู่ | refresh_token | 1. กด Logout | ระบบคืน 200 'ออกจากระบบแล้ว' | Ds-be-011
TC-LAUTH-014 | LIFF-Auth | เบอร์โทรรูปแบบผิด → validation | Medium | Negative/Boundary | อยู่หน้าขอ OTP | phone: 12345 / abcdef / 08123456789012 | 1. กรอกเบอร์โทรผิดรูปแบบ 2. ขอ OTP | ระบบ validate รูปแบบเบอร์ และไม่ส่ง OTP | Ds-be-007
TC-LAUTH-015 | LIFF-Auth | registration_token ใช้เรียก register เท่านั้น | Medium | Security | มี registration_token | registration_token | 1. นำ registration_token ไปเรียก API อื่นที่ต้องใช้ access_token | ระบบปฏิเสธ (401/403) เพราะ registration_token ใช้เฉพาะ /register | Ds-be-009
TC-LPROF-001 | LIFF-Profile | ดูโปรไฟล์ผู้ป่วย | Medium | Positive | Login LIFF แล้ว | - | 1. เปิดหน้าโปรไฟล์ของฉัน | แสดงข้อมูล id, name, phone, gender, dob, avatar, kyc_status | Ds-be-012
TC-LPROF-002 | LIFF-Profile | แก้ไขโปรไฟล์ | Medium | Positive | Login LIFF แล้ว | name ใหม่ | 1. แก้ไขชื่อ 2. บันทึก | ระบบอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์สำเร็จ | Ds-be-013
TC-LPROF-003 | LIFF-Profile | ดู/แก้ข้อมูลสุขภาพ | Medium | Positive | Login LIFF แล้ว | โรคประจำตัว, แพ้ยา | 1. ดูข้อมูลสุขภาพ 2. แก้ไขและบันทึก | แสดงและบันทึกข้อมูลสุขภาพได้ | Ds-be-014/015
TC-LADDR-001 | LIFF-Address | เพิ่มที่อยู่จัดส่ง | High | Positive | Login LIFF แล้ว | ที่อยู่: 123 สุขุมวิท กทม. | 1. เปิด Form ที่อยู่จัดส่ง 2. กรอกข้อมูลครบ 3. บันทึก | ระบบเพิ่มที่อยู่สำเร็จ | Ds-be-017
TC-LADDR-002 | LIFF-Address | แก้ไขที่อยู่ | Medium | Positive | มีที่อยู่อยู่แล้ว | ที่อยู่ใหม่ | 1. แก้ไขที่อยู่ 2. บันทึก | ระบบอัปเดตที่อยู่สำเร็จ | Ds-be-018
TC-LADDR-003 | LIFF-Address | ลบที่อยู่ | Medium | Positive | มีที่อยู่อยู่แล้ว | - | 1. ลบที่อยู่ | ระบบลบที่อยู่สำเร็จ | Ds-be-019
TC-LADDR-004 | LIFF-Address | แสดงรายการที่อยู่ | Low | Positive | มีหลายที่อยู่ | - | 1. เปิดรายการที่อยู่ | แสดงรายการที่อยู่ทั้งหมด | Ds-be-016
TC-LADDR-005 | LIFF-Address | ที่อยู่จัดส่งเข้ารหัส | Medium | Security | มีที่อยู่ใน DB | - | 1. ตรวจสอบที่อยู่ใน DB | ที่อยู่จัดส่งถูกเข้ารหัส AES-256-CBC ระดับ field | NF-S01
TC-LADDR-006 | LIFF-Address | Address Form Validation | Medium | Negative | เปิด Form ที่อยู่ | ฟิลด์บังคับว่าง | 1. ไม่กรอกฟิลด์บังคับ 2. กดบันทึก | ระบบแสดง validation บังคับกรอกฟิลด์ที่จำเป็น | Ds-fe-014
TC-LCHAT-001 | LIFF-Chat | ผู้ป่วยส่งข้อความผ่าน Chat → inbound logged | High | Positive | Login LIFF, มี encounter | ข้อความ: มีอาการปวดหัว | 1. ผู้ป่วยส่งข้อความ | ข้อความ inbound ถูกบันทึกลง medcare_db และแสดงใน CMS | FR-T04 / Ds-be-036
TC-LCHAT-002 | LIFF-Chat | ผู้ป่วยดูประวัติแชท | Medium | Positive | มีประวัติแชท | - | 1. เปิดหน้าแชท | แสดงประวัติแชทครบถ้วน | Ds-be-037
TC-LVDO-001 | LIFF-Call | ผู้ป่วยเริ่ม VDO Call ผ่าน Agora | High | Positive | encounter ACTIVE | - | 1. ผู้ป่วยกดเริ่ม Video Call | เริ่ม VDO call ผ่าน Agora SDK ใน LIFF สำเร็จ | FR-T05
TC-LVOICE-001 | LIFF-Call | ผู้ป่วยเริ่ม Voice Call | High | Positive | encounter ACTIVE | - | 1. ผู้ป่วยกดเริ่ม Voice Call | เริ่ม Voice call ผ่าน Agora SDK สำเร็จ | FR-T05
TC-EKYC-001 | LIFF-eKYC | ถ่ายบัตรประชาชน + Selfie + Liveness | High | Positive | ผู้ป่วยได้รับลิงก์ e-KYC | id_card.jpg, selfie.jpg | 1. เปิดหน้า e-KYC 2. ถ่ายรูปบัตร 3. ถ่าย selfie + liveness | ระบบรับภาพบัตรและ selfie + ตรวจ liveness ได้ | FR-T03 / Ds-fe-015
TC-EKYC-002 | LIFF-eKYC | Submit → pending_review | High | Positive | ถ่ายรูปครบ | id_card_image_url, selfie_image_url | 1. กด Submit | ระบบคืน 200 'ส่งข้อมูลแล้ว รอเภสัชกรตรวจสอบ', kyc_status=pending_review | Ds-be-031
TC-EKYC-003 | LIFF-eKYC | ข้อมูลไม่ตรงบัตร → 422 | High | Negative | ถ่ายรูป แต่ข้อมูลไม่ตรง | name_th ไม่ตรงบัตร | 1. Submit ข้อมูลที่ไม่ตรงบัตร | ระบบคืน 422 'ข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน กรุณาลองใหม่' | Ds-be-031
TC-EKYC-004 | LIFF-eKYC | รูปไม่ชัด/มืด → Reject flow | Medium | Negative | ผู้ป่วยส่งรูปไม่ชัด | selfie มืด | 1. ผู้ป่วยส่งรูปไม่ชัด 2. เภสัชกร reject พร้อมเหตุผล | ผู้ป่วยได้รับ LINE Push แจ้งให้ถ่ายใหม่ในที่มีแสงเพียงพอ | Ds-be-066
TC-EKYC-005 | LIFF-eKYC | Trigger จากการสั่งยาอันตราย | High | Positive | เภสัชกรสั่งยาอันตราย | - | 1. เภสัชกรสั่งยาอันตราย 2. ระบบ trigger Hard KYC | ระบบเปิด LIFF ให้ผู้ป่วยถ่ายบัตร+Liveness (Hard KYC Level 3) เมื่อ triggered | FR-T03 / Ds-be-030
TC-LDEL-001 | LIFF-Delivery | ดูสถานะ Order Tracking | Medium | Positive | มี order | order_id | 1. เปิดหน้าติดตามการจัดส่ง | แสดงสถานะ order, reference_code, สถานะปัจจุบัน | Ds-be-047
TC-LDEL-002 | LIFF-Delivery | แสดงข้อมูลร้านยา+เภสัช+License | Medium | Positive/Compliance | มี order | - | 1. เปิดหน้า tracking | แสดงข้อมูลร้านยา (ชื่อ, สาขา, license), เภสัชกร (ชื่อ, license_number) | FR-L01 / Ds-be-047
TC-LDEL-003 | LIFF-Delivery | แสดง Tracking Number + ETA | Low | Positive | order dispatched | tracking LALA-789012 | 1. ดูข้อมูล delivery | แสดง Lalamove tracking_number และ ETA | Ds-be-047
TC-ADM-001 | Admin | Admin Login | High | Positive | มีบัญชี admin | admin@medcare.com / Admin@1234 | 1. เข้า Admin Login 2. กรอก credential 3. Sign In | Login สำเร็จ เข้าสู่ Admin Dashboard | Ds-fe-017
TC-ADM-002 | Admin | Admin Login ผิด | Medium | Negative | หน้า Admin Login | admin@medcare.com / wrong | 1. กรอกรหัสผ่านผิด | แสดง error และไม่เข้าสู่ระบบ | Ds-fe-017
TC-ADM-003 | Admin | Dashboard แสดงข้อมูล | Medium | Positive | Login admin แล้ว | - | 1. เปิด Dashboard | แสดงข้อมูลภาพรวมบน Dashboard ถูกต้อง | Ds-fe-019
TC-ADM-004 | Admin | จัดการร้านขายยา (CRUD) | High | Positive | Login admin แล้ว | ร้านยาทดสอบ | 1. เพิ่มร้าน 2. แก้ไขร้าน 3. ดูรายการ | ระบบเพิ่ม/แก้ไข/แสดงร้านขายยาได้ถูกต้อง | Ds-fe-020
TC-ADM-005 | Admin | จัดการ Provider (CRUD) | Medium | Positive | Login admin แล้ว | Provider ทดสอบ | 1. จัดการ Provider | ระบบจัดการ Provider ได้ถูกต้อง | Ds-fe-021
TC-ADM-006 | Admin | LINE Credentials CRUD | Medium | Positive | Login admin แล้ว | LINE channel credentials | 1. เพิ่ม/แก้ไข/ลบ LINE credentials | ระบบจัดการ LINE Credentials ได้ครบ | Ds-be-051~055
TC-ADM-007 | Admin | Delivery Credentials CRUD | Medium | Positive | Login admin แล้ว | Lalamove credentials | 1. เพิ่ม/แก้ไข/ลบ Delivery credentials | ระบบจัดการ Delivery Credentials ได้ครบ | Ds-be-056~060
TC-ADM-008 | Admin | Role-based Access Control | High | Security | Login เป็น role ต่างๆ | operator/pharmacist token | 1. นำ token ของ operator/pharmacist เรียก Admin API | ระบบปฏิเสธการเข้าถึงเมนู Admin หาก role ไม่ใช่ admin (403) | NF-S01
TC-WEB-001 | WebApp | จัดการพนักงาน (เพิ่ม/แก้/ลบ) | Medium | Positive | มีสิทธิ์จัดการพนักงาน | พนักงานทดสอบ | 1. เพิ่มพนักงาน 2. แก้ไข 3. ลบ | ระบบจัดการพนักงานได้ครบ | Ds-fe-016
TC-WEB-002 | WebApp | กำหนดใบประกอบวิชาชีพเภสัช | High | Positive | มีพนักงาน role เภสัชกร | license_number ภ.12345 | 1. กำหนดเลขใบประกอบให้เภสัชกร | ระบบบันทึก license และเภสัชกรสามารถถูกเลือกเป็น supervising ได้ | FR-L02B
TC-LIC-001 | Compliance | แสดงสถานะใบอนุญาตร้านยาบน LIFF | High | Compliance | ผู้ป่วยเปิด LIFF | - | 1. ผู้ป่วยดูข้อมูลร้านยา | แสดงสถานะใบอนุญาตร้านยาให้ผู้ป่วยตรวจสอบได้ | FR-L01 / Ds-be-050
TC-LIC-002 | Compliance | แสดงใบอนุญาตเภสัช (จาก CMS) | High | Compliance | ผู้ป่วยเปิด LIFF | - | 1. ผู้ป่วยดูข้อมูลเภสัชกรที่ให้บริการ | แสดงสถานะใบอนุญาตเภสัชกร (Phase 1: ดึงจาก CMS ไม่ใช่ API สภาเภสัชกรรม) | FR-L05
TC-LIC-003 | Compliance | Pharmacist License Verify | Medium | Functional | มีเภสัชกรในระบบ | license_number | 1. เรียก endpoint verify license | ระบบ verify ใบอนุญาตเภสัชกรได้ | Ds-be-063
TC-NFR-001 | NFR-Security | Field-level Encryption AES-256-CBC | High | Security | มีข้อมูล sensitive ใน DB | health data, chat, address | 1. ตรวจสอบข้อมูล sensitive ใน DB โดยตรง | ข้อมูลสุขภาพ/แชท/ที่อยู่ ถูกเข้ารหัส AES-256-CBC ระดับ field ก่อนบันทึก, key อยู่ใน env เท่านั้น | NF-S01
TC-NFR-002 | NFR-Security | Immutable Audit Log (Append-only + Hash Chain) | High | Security | มี event ในระบบ | Login, Start Session, Close Encounter, Send Rx | 1. ทำ action สำคัญ 2. ตรวจสอบ audit log | ทุก event สำคัญถูกบันทึกแบบ Append-only พร้อม SHA-256 Hash Chain | FR-D02 / NF-A02
TC-NFR-003 | NFR-Security | แก้ไข/ลบ Audit Log ไม่ได้ | High | Security | มี audit log | - | 1. พยายาม UPDATE/DELETE audit log | ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือลบ audit log (Immutable) | NF-A02
TC-NFR-004 | NFR-Compliance | Local DB เป็น Primary Legal Record | Medium | Compliance | ระบบทำงาน | - | 1. ตรวจสอบว่าข้อมูลหลักเก็บใน medcare_db (Local) | medcare_db (Local) เป็น Primary Legal Record แม้ส่งข้อมูลผ่าน LINE | NF-S02
TC-NFR-005 | NFR-Availability | Uptime ≥ 99% ในเวลาทำการ | Medium | NFR | ระบบ production | - | 1. วัด uptime ในช่วงเวลาทำการร้านยา | Uptime ≥ 99% ในช่วงเวลาทำการ | NF-A01
TC-NFR-006 | NFR-Compliance | Work Hours & Location Check | High | Compliance | เภสัชกร login | นอกเวลาทำการ | 1. เภสัชกรพยายามให้บริการนอกเวลาทำการ/นอกสถานที่ | ระบบให้บริการเฉพาะในเวลาทำการของร้านยาเท่านั้น (Work from home ไม่ได้) | FR-L02
TC-NFR-007 | NFR-Compliance | Log Retention ≥ 1 ปี | Medium | Compliance | มีประวัติการให้บริการ | chat log, health data, medication, advice | 1. ตรวจสอบการเก็บประวัติ | ระบบเก็บบันทึกประวัติการให้บริการอย่างน้อย 1 ปี | FR-L04
TC-NFR-008 | NFR-Security | Multi-tenant Isolation (Isolated DB) | High | Security | มีหลายร้าน (tenant) | ร้าน A, ร้าน B | 1. ผู้ใช้ร้าน A พยายามเข้าถึงข้อมูลร้าน B | ข้อมูลแต่ละ tenant แยกขาดกัน (Isolated Database) เข้าถึงข้ามร้านไม่ได้ | HLD Multi-Tenant
TC-NFR-009 | NFR-Security | Encryption Keys ใน Env Variables | Medium | Security | ระบบทำงาน | - | 1. ตรวจสอบที่เก็บ encryption key | Encryption keys เก็บใน Environment Variables เท่านั้น ไม่อยู่ใน code/DB | NF-S01

## Test Data
TD-ID | หมวดหมู่ | ชื่อชุดข้อมูล | รายละเอียด / ค่า | หมายเหตุ
TD-USER-01 | บัญชีผู้ใช้ | เภสัชกร (Valid) | email: pharmacist@medcare.com ¦ password: Pharm@1234 ¦ role: pharmacist ¦ license: ภ.12345 ¦ branches: [5,8] | ใช้ทดสอบ login เภสัชกร
TD-USER-02 | บัญชีผู้ใช้ | Operator (Valid) | email: operator@medcare.com ¦ password: Oper@1234 ¦ role: operator ¦ branches: [5] | ต้องเลือกเภสัชกรผู้ควบคุม
TD-USER-03 | บัญชีผู้ใช้ | เภสัชกรมีใบประกอบ (supervising) | ภก.สมชาย ¦ license: ภ.12345 ¦ status: on-duty | เลือกเป็น supervising ได้
TD-USER-03B | บัญชีผู้ใช้ | เภสัชกรไม่มีใบประกอบ | ภก.สมหญิง ¦ license: (ว่าง) ¦ status: on-duty | ต้อง disable + จุดแดง
TD-USER-04 | บัญชีผู้ใช้ | Admin (Valid) | email: admin@medcare.com ¦ password: Admin@1234 ¦ role: admin | ทดสอบ Admin
TD-USER-05 | บัญชีผู้ใช้ | Credential ผิด | email: pharmacist@medcare.com ¦ password: WrongPass99 | Negative login
TD-USER-06 | บัญชีผู้ใช้ | SQL Injection payload | email: ' OR '1'='1 ¦ password: x | Security test
TD-QUEUE-01 | คิวผู้ป่วย | คิวมาตรฐาน 5 ราย | 5 session ผสมสถานะ ACTIVE x2, WAITING x2, PAUSED x1 | ทดสอบ counter+filter+sort
TD-QUEUE-02 | คิวผู้ป่วย | ผู้ป่วย Non-KYC | LINE Display Name: SomLine ¦ kyc_status: none ¦ ชื่อจริง: (ไม่มี) | แสดง 'ไม่ทราบชื่อ' + badge ส้ม
TD-QUEUE-03 | คิวผู้ป่วย | คิวผสมเรียงลำดับ | ACTIVE (latest 09:00), WAITING (10:00), PAUSED (08:00) | ตรวจ sorting ACTIVE บนสุด
TD-QUEUE-04 | คิวผู้ป่วย | คิว CLOSED | encounter CLOSED, latestDateTime < 7 วัน และ > 7 วัน | ตรวจ terminal + lazy load
TD-PAT-01 | ผู้ป่วย | ผู้ป่วย KYC=none | id: PAT-001 ¦ name: (none) ¦ kyc_status: none | ทดสอบปุ่ม e-KYC แสดง
TD-PAT-02 | ผู้ป่วย | ผู้ป่วย KYC=approved | id: PAT-002 ¦ name: นางสาวสมศรี ใจดี ¦ kyc_status: approved | ปุ่ม e-KYC ซ่อน
TD-PAT-03 | ผู้ป่วย | ผู้ป่วย KYC=pending_review | id: PAT-003 ¦ id_card_image_url, selfie_image_url ¦ kyc_status: pending_review | ทดสอบ Review/Approve/Reject
TD-PAT-04 | ผู้ป่วย | ข้อมูลสุขภาพ | โรคประจำตัว: เบาหวาน ¦ แพ้ยา: Penicillin | ทดสอบแก้ไข+encryption
TD-ENC-01 | Encounter | Encounter ACTIVE | encounter_id: enc_abc123 ¦ status: ACTIVE ¦ assigned: ภก.สมชาย | ทดสอบ chat/call/pause
TD-ENC-02 | Encounter | Encounter CLOSED | encounter_id: enc_closed01 ¦ status: CLOSED | ทดสอบ lockdown
TD-ENC-03 | Encounter | Encounter WAITING | encounter_id: enc_wait01 ¦ status: WAITING ¦ assigned: (none) | ทดสอบรับเคส
TD-ENC-04 | Encounter | 7-field ไม่ครบ | Chief Complaint: (ว่าง) | ทดสอบ validation fail
TD-ENC-05 | Encounter | 7-field ครบ | CC: ปวดหัวไข้ 2 วัน ¦ med: Paracetamol x10 ¦ advice: พักผ่อน ติดตาม 3 วัน ¦ consent: v2.1 | ทดสอบ close สำเร็จ
TD-ENC-06 | Encounter | Encounter ไม่มี consent | encounter_id: enc_noconsent ¦ consent: (none) | ทดสอบ checkout block
TD-OTP-01 | OTP | OTP ถูกต้อง | phone: 0812345678 ¦ otp: 123456 ¦ expires_in: 300 | Positive verify
TD-OTP-02 | OTP | OTP ผิด | phone: 0812345678 ¦ otp: 000000 | 400 attempts_remaining
TD-OTP-03 | OTP | OTP หมดอายุ | phone: 0812345678 ¦ otp: 123456 (>300s) | 410 expired
TD-OTP-04 | OTP | เบอร์ผิดรูปแบบ | phone: 12345 / abcdef / 08123456789012 | validation fail
TD-LIFF-01 | LIFF | ลงทะเบียนข้อมูลครบ | name: สมศรีใจดี ¦ gender: female ¦ dob: 1990-05-15 | 201 register success
TD-LIFF-02 | LIFF | ลงทะเบียนข้อมูลไม่ครบ | name: (ว่าง) ¦ dob: (ว่าง) | 422 validation
TD-PROD-01 | สินค้า/Lot | ยาหลาย Lot (FEFO) | Amlodipine Besylate ¦ Lot A exp 2027-03-31 (qty 50) ¦ Lot B exp 2028-01-01 (qty 100) | ทดสอบ FEFO เลือก Lot A ก่อน
TD-PROD-02 | สินค้า/Lot | ยาอันตราย (trigger KYC) | Tramadol (ยาควบคุม) | trigger Hard KYC
TD-ADDR-01 | ที่อยู่ | ที่อยู่ในระยะ same province | ระยะ 4.7km ¦ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร | checkout ผ่าน
TD-ADDR-02 | ที่อยู่ | ที่อยู่ข้ามจังหวัด | จังหวัด: ปทุมธานี (ร้านอยู่ กทม.) | ล็อก Call Rider
TD-ADDR-03 | ที่อยู่ | ที่อยู่เกิน 15km | ระยะ 18.3km | checkout 422
TD-ADDR-04 | ที่อยู่ | ที่อยู่ 15km พอดี (boundary) | ระยะ 15.0km | checkout ผ่าน (boundary)
TD-ORD-01 | Order | Order พร้อมแพ็ก | order_id: ord-uuid-001 ¦ status: confirmed ¦ items: Amlodipine x30 | ทดสอบ packing/dispatch
TD-ORD-02 | Order | Order dispatched | order_id: ord-uuid-002 ¦ status: dispatched ¦ tracking: LALA-789012 | ทดสอบ tracking
TD-FILE-01 | ไฟล์ | รูปภาพ valid | img1.jpg (500KB), img2.png (1.2MB), pack.jpg (800KB) | ทดสอบ attachment/packaging photo
TD-FILE-02 | ไฟล์ | ไฟล์ขนาดเกิน/ชนิดผิด | large.bin (20MB), virus.exe | ทดสอบ validation upload
TD-STORE-01 | ร้านยา | ร้านยาทดสอบ | ชื่อ: ร้านยาเมดแคร์ ¦ สาขา: สุขุมวิท ¦ license: ร.อ. 12345/2568 | Admin CRUD
TD-CRED-01 | Credentials | LINE Channel | channel_id/secret/access_token (mock) | Admin LINE credentials
TD-CRED-02 | Credentials | Lalamove API | api_key/secret (mock) | Admin Delivery credentials
TD-CHAT-01 | แชท | Payload พิเศษ | ข้อความ 5000 ตัวอักษร + emoji + อักขระพิเศษ + <script>alert(1)</script> | ทดสอบ edge + XSS

## Playwright Test Cases
PW-ID | โมดูล | Test Scenario | Map Manual TC | Priority | Precondition | ขั้นตอน (Playwright Actions) | Assertions | Test Data Ref | ระดับ Automation
PW-001 | CMS-Auth | เภสัชกร Login สำเร็จและเข้าหน้าเลือกสาขา | TC-AUTH-001 | Critical | อยู่ที่ /login | page.goto('/login'); fill(#email, pharmacist@medcare.com); fill(#password, Pharm@1234); click('Sign In') | expect(url).toContain('/select-branch'); expect(locator('branch-list')).toBeVisible() | TD-USER-01 | Full
PW-002 | CMS-Auth | Login รหัสผ่านผิด แสดง Error Alert | TC-AUTH-003 | High | อยู่ที่ /login | fill(#email, pharmacist@medcare.com); fill(#password, WrongPass99); click('Sign In') | expect(locator('[role=alert]')).toContainText('ไม่ถูกต้อง'); expect(url).toContain('/login') | TD-USER-01 | Full
PW-003 | CMS-Auth | Validation ช่องว่าง ปุ่ม Sign In disabled | TC-AUTH-005 | Medium | อยู่ที่ /login | goto('/login'); ปล่อย email/password ว่าง | expect(locator('button:has-text(Sign In)')).toBeDisabled() | - | Full
PW-004 | CMS-Auth | Toggle Show/Hide Password | TC-AUTH-006 | Low | อยู่ที่ /login | fill(#password, Pharm@1234); click('#toggle-password') | expect(locator('#password')).toHaveAttribute('type','text'); click อีกครั้ง → type=password | - | Full
PW-005 | CMS-Auth | เลือกสาขาที่มีสิทธิ์ → เข้า Home | TC-AUTH-008 | Critical | Login แล้วได้ pre_access_token | click('branch-card-5'); click('ถัดไป'); เลือกสาขา; click('ยืนยัน') | expect(url).toContain('/home'); localStorage มี access_token | TD-USER-01 | Full
PW-006 | CMS-Auth | Operator ต้องเลือกเภสัชกรผู้ควบคุม | TC-AUTH-012 | Critical | Login เป็น operator, เลือกสาขาแล้ว | หลังเลือกสาขา → หน้าเลือกเภสัชกรผู้ควบคุม | expect(locator('h1')).toContainText('เลือกเภสัชกรผู้ควบคุม'); home ยังเข้าไม่ได้จนกว่าจะเลือก | TD-USER-02 | Full
PW-007 | CMS-Auth | เภสัชกรไม่มีใบประกอบถูก disable + จุดแดง | TC-AUTH-013 | High | หน้าเลือกเภสัชกรผู้ควบคุม | ดู card เภสัชกรที่ไม่มี license | expect(locator('pharmacist-card-no-license')).toBeDisabled(); expect(red-dot).toBeVisible() | TD-USER-03 | Full
PW-008 | CMS-Auth | Logout แล้ว token ใช้ไม่ได้ | TC-AUTH-017 | High | Login อยู่ | click('logout'); reใช้ token เดิมเรียก /home | expect(url).toContain('/login'); การเข้า protected route redirect ไป login | TD-USER-01 | Full
PW-009 | CMS-Home | แสดงโปรไฟล์ + สถานะ Online | TC-HOME-001,TC-HOME-002 | Low | Login แล้ว | goto('/home'); ดูแถบโปรไฟล์ | expect(profile-name).toContainText('สมชาย'); expect(online-dot).toHaveClass(/green/) | TD-USER-01 | Full
PW-010 | CMS-Home | เมนู Accordion ขยาย/ย่อ + Logout | TC-HOME-003,TC-HOME-004 | Low | Login แล้ว | click('menu-toggle') ขยาย; click อีกครั้งย่อ; click('logout') | expect(menu).toBeVisible() หลังขยาย; toBeHidden() หลังย่อ; logout → /login | - | Full
PW-011 | CMS-Queue | แสดงคิว + Counter Badge ตรงจำนวน | TC-QUE-001 | High | มี 5 session, login แล้ว | goto('/queue'); อ่าน counter badge | expect(counter).toContainText('Queue: 5 Patients'); expect(patient-cards).toHaveCount(5) | TD-QUEUE-01 | Full
PW-012 | CMS-Queue | ค้นหาด้วยชื่อ on-input | TC-QUE-002 | High | มีผู้ป่วยหลายคน | fill('#search','สมศรี') | expect(visible-cards).toContainText('สมศรี'); cards อื่นถูกกรองออก | TD-QUEUE-01 | Full
PW-013 | CMS-Queue | ค้นหาไม่พบ → Empty State | TC-QUE-005 | Medium | มีผู้ป่วย | fill('#search','zzzzz') | expect(empty-state).toBeVisible(); patient-cards count = 0 | TD-QUEUE-01 | Full
PW-014 | CMS-Queue | Filter ACTIVE แสดงเฉพาะ ACTIVE | TC-QUE-006 | High | มีคิวหลายสถานะ | selectOption('#filter','ACTIVE') | ทุก visible card มี status badge = ACTIVE | TD-QUEUE-01 | Full
PW-015 | CMS-Queue | Patient Card Non-KYC แสดง badge ส้ม | TC-QUE-010 | Medium | มีผู้ป่วย Non-KYC | ดู card ผู้ป่วย Non-KYC | expect(card).toContainText('ไม่ทราบชื่อ'); expect(badge).toContainText('Non-KYC') | TD-QUEUE-02 | Full
PW-016 | CMS-Queue | Status badge สีถูกต้อง | TC-QUE-011 | Medium | มีคิวครบทุกสถานะ | ตรวจสอบ class สีของแต่ละ badge | ACTIVE→green, WAITING→yellow, PAUSED→gray, CLOSED→red | TD-QUEUE-01 | Full
PW-017 | CMS-Queue | คลิก Card โหลดข้อมูลเข้า Zone 2-5 | TC-QUE-012 | Critical | มีผู้ป่วยในคิว | click('patient-card-1') | expect(zone2-chat).toBeVisible(); zone3 patient id ตรงกับ card | TD-QUEUE-01 | Full
PW-018 | CMS-Queue | Sorting ACTIVE อยู่บนสุด | TC-QUE-013 | High | คิวผสมสถานะ | อ่านลำดับ card | card แรกสุดมี status = ACTIVE เสมอ | TD-QUEUE-03 | Full
PW-019 | CMS-Queue | CLOSED เป็น terminal เปลี่ยนสถานะไม่ได้ | TC-QUE-022 | High | มีคิว CLOSED | click('closed-card'); ตรวจสอบปุ่ม Pause/Resume | expect(resume-btn).toBeHidden()/toBeDisabled() | TD-QUEUE-04 | Full
PW-020 | CMS-Chat | ส่งข้อความออกสำเร็จและแสดงใน feed | TC-CHAT-003 | Critical | เปิด chat ผู้ป่วย encounter ACTIVE | fill('#message','สวัสดีค่ะ'); click('#send') | expect(message-feed).toContainText('สวัสดีค่ะ'); message bubble อยู่ฝั่งขวา | TD-ENC-01 | Full
PW-021 | CMS-Chat | Send disabled เมื่อ Empty Payload | TC-CHAT-010 | Medium | เปิด chat | ช่องข้อความว่าง ไม่แนบไฟล์ | expect(send-btn).toBeDisabled(); พิมพ์ข้อความ → toBeEnabled() | TD-ENC-01 | Full
PW-022 | CMS-Chat | Dynamic button mic↔send | TC-CHAT-011 | Low | เปิด chat | ดูปุ่มตอนว่าง; fill('#message','hi') | ว่าง→ปุ่ม mic; มีข้อความ→ปุ่ม send (rocket icon) | TD-ENC-01 | Full
PW-023 | CMS-Chat | แนบไฟล์รูป + preview + ลบ | TC-CHAT-007,TC-CHAT-009 | Medium | เปิด chat | setInputFiles('#attach', img1.jpg); ดู preview; click('remove-x') | preview แสดงชื่อ+ขนาด; กด X → preview หาย | TD-FILE-01 | Full
PW-024 | CMS-Chat | Pause Encounter → PAUSED badge เทา | TC-CHAT-013 | High | encounter ACTIVE | click('Pause Encounter') | expect(status-badge).toContainText('PAUSED'); badge สีเทา | TD-ENC-01 | Full
PW-025 | CMS-Chat | Close Encounter เปิด Confirm Dialog | TC-CHAT-014 | Critical | encounter ACTIVE ข้อมูลครบ | click('Close Encounter') | expect(confirm-dialog).toBeVisible(); แสดงชื่อผู้ป่วย | TD-ENC-01 | Full
PW-026 | CMS-Chat | หลัง Close → UI Lockdown + Session Closed | TC-CHAT-016,TC-CHAT-017 | High | encounter ACTIVE ข้อมูลครบ | Close + confirm | expect(input-area).toBeHidden(); expect(banner).toContainText('Session Closed'); send ไม่ได้ | TD-ENC-02 | Full
PW-027 | CMS-Chat | XSS ในข้อความถูก escape | TC-CHAT-021 | High | encounter ACTIVE | fill('#message','<script>alert(1)</script>'); send | ไม่มี dialog alert; ข้อความแสดงเป็น text ปกติ (escaped) | TD-ENC-01 | Full
PW-028 | CMS-Call | ห้ามสลับ patient ระหว่าง call | TC-CALL-007 | High | อยู่ใน active call | พยายาม click('patient-card-2') | expect(zone2).ยังเป็นผู้ป่วยเดิม; แสดงเตือนต้องวางสายก่อน | TD-ENC-01 | Partial (ต้อง mock Agora)
PW-029 | CMS-PatientInfo | รับเคส → WAITING→ACTIVE + Flex msg | TC-PINFO-001 | Critical | ผู้ป่วย WAITING, login pharmacist | click('รับเคส') | expect(status).toContainText('ACTIVE'); assign button หาย; (verify Flex msg ผ่าน API mock) | TD-ENC-03 | Partial (verify LINE push ผ่าน mock)
PW-030 | CMS-PatientInfo | KYC Read-only แก้ไขไม่ได้ | TC-PINFO-007 | High | เลือกผู้ป่วยมี KYC | พยายามแก้ field KYC | expect(kyc-fields).toHaveAttribute('readonly'); มีไอคอนแม่กุญแจ | TD-PAT-01 | Full
PW-031 | CMS-PatientInfo | ปุ่ม e-KYC แสดงเฉพาะ KYC ไม่สมบูรณ์ | TC-PINFO-009 | High | ผู้ป่วย kyc=none และ kyc=approved | ดูปุ่มในแต่ละกรณี | kyc=none→ปุ่ม e-KYC visible; kyc=approved→hidden | TD-PAT-01,TD-PAT-02 | Full
PW-032 | CMS-PatientInfo | Approve KYC → status approved | TC-PINFO-013 | Critical | มีคำขอ KYC pending_review | click('ตรวจสอบ KYC'); ดู modal; click('อนุมัติ KYC') | expect(kyc-badge).toContainText('ยืนยันตัวตนแล้ว'); status=approved | TD-PAT-03 | Full
PW-033 | CMS-PatientInfo | Reject KYC ต้องระบุเหตุผล | TC-PINFO-014 | High | มีคำขอ KYC pending_review | click('ตรวจสอบ'); click('reject') โดยไม่ใส่เหตุผล | validation บังคับเหตุผล; ใส่เหตุผล→reject สำเร็จ status=none | TD-PAT-03 | Full
PW-034 | CMS-Encounter | Close fail เมื่อ Chief Complaint ว่าง | TC-7FLD-002 | High | encounter ACTIVE Chief Complaint ว่าง | Close + confirm | expect(validation-modal).toBeVisible(); status ยังไม่ CLOSED | TD-ENC-04 | Full
PW-035 | CMS-Encounter | Close สำเร็จเมื่อ 7-field ครบ | TC-7FLD-001 | Critical | encounter ACTIVE, consent ครบ, 7-field ครบ | กรอกครบ; Close + confirm | expect(status).toContainText('CLOSED'); UI lockdown; (verify hash ผ่าน API) | TD-ENC-05 | Partial (verify hash ผ่าน API)
PW-036 | CMS-Consent | Checkout block เมื่อไม่มี consent | TC-CONS-002 | Critical | encounter ACTIVE ไม่มี consent | ไป Zone 4; click('Checkout') | expect(error).toContainText('informed consent'); ไม่สร้าง order | TD-ENC-06 | Full
PW-037 | CMS-Drug | ค้นหาสินค้า | TC-DRUG-002 | High | Zone 4 เปิด | fill('#product-search','Amlodipine') | expect(product-results).toContainText('Amlodipine') | TD-PROD-01 | Full
PW-038 | CMS-Drug | FEFO lot ถูกเลือกอัตโนมัติ | TC-DRUG-003 | High | สินค้ามีหลาย lot | เลือกสินค้า; ดู lot ที่ถูก default | lot ที่หมดอายุก่อน (Lot A 2027-03-31) ถูกเลือกเป็น default | TD-PROD-01 | Full
PW-039 | CMS-Drug | Geofencing cross-province ล็อกปุ่ม Call Rider | TC-DRUG-009 | Critical | ที่อยู่คนละจังหวัด | เลือกที่อยู่คนละจังหวัด; ดูปุ่ม Call Rider | expect(call-rider-btn).toBeDisabled() | TD-ADDR-02 | Full
PW-040 | CMS-Drug | Checkout เกิน 15km → error | TC-DRUG-006 | Critical | ที่อยู่ 18.3km | เลือกที่อยู่ไกล; Checkout | expect(error).toContainText('เกินระยะสูงสุด 15 กม.') | TD-ADDR-03 | Full
PW-041 | CMS-Drug | Dispatch ก่อน Packing → error | TC-DRUG-014 | Critical | Order ยังไม่ทำ packing | click('Call Rider') | expect(error).toContainText('Packing Checklist ก่อนเรียก Rider') | TD-ORD-01 | Full
PW-042 | CMS-Drug | Packing ไม่มี photo → validation fail | TC-DRUG-012 | High | หน้า Packing checklist | ติ๊ก sealed+labeled; ไม่ upload photo; บันทึก | validation บังคับ packaging_photo; บันทึกไม่ผ่าน | TD-ORD-01 | Full
PW-043 | CMS-Drug | Packing ครบ → status preparing | TC-DRUG-011 | High | Order พร้อมแพ็ก | ติ๊ก sealed+labeled; upload photo; บันทึก | expect(order-status).toContainText('preparing') | TD-ORD-01,TD-FILE-01 | Full
PW-044 | Admin | Admin Login สำเร็จ | TC-ADM-001 | High | หน้า Admin Login | fill admin creds; Sign In | expect(url).toContain('/admin/dashboard') | TD-USER-04 | Full
PW-045 | Admin | RBAC - non-admin เข้า Admin ไม่ได้ | TC-ADM-008 | High | login เป็น operator | ไป URL /admin/dashboard ด้วย token operator | expect(403/redirect); ไม่เห็นเมนู Admin | TD-USER-02 | Full
PW-046 | Admin | จัดการร้านขายยา - เพิ่มร้าน | TC-ADM-004 | High | Admin login | click('เพิ่มร้าน'); กรอกข้อมูล; บันทึก | expect(store-list).toContainText('ร้านยาทดสอบ') | TD-STORE-01 | Full
PW-047 | Admin | LINE Credentials CRUD | TC-ADM-006 | Medium | Admin login | เพิ่ม/แก้ไข/ลบ LINE credential | list สะท้อนการเพิ่ม/แก้/ลบถูกต้อง | TD-CRED-01 | Full
PW-048 | WebApp | กำหนดใบประกอบให้เภสัชกร | TC-WEB-002 | High | มีพนักงานเภสัชกร | เปิดพนักงาน; กรอก license_number; บันทึก | expect(saved); เภสัชกรปรากฏในรายการเลือก supervising ได้ | TD-USER-03 | Full
PW-049 | LIFF-Delivery | แสดงข้อมูลร้าน+เภสัช+license บน tracking | TC-LDEL-002 | Medium | มี order (LIFF) | goto tracking page | expect(page).toContainText(license); แสดงชื่อเภสัช+license_number | TD-ORD-02 | Partial (ต้องรันใน LIFF context/mock)
PW-050 | LIFF-Auth | ลงทะเบียนข้อมูลไม่ครบ → error 422 | TC-LAUTH-010 | High | มี registration_token | ปล่อยชื่อ/วันเกิดว่าง; Submit | expect(error).toContainText('กรุณากรอกชื่อ'); ไม่สร้างบัญชี | TD-LIFF-01 | Partial (LIFF mock LINE login)

## RTM
Requirement Traceability Matrix (RTM)
Requirement ID | รายละเอียดความต้องการ | Design ID | Test Cases ที่ครอบคลุม
FR-L01 | License Display - ให้บริการผ่าน App + เปิดเผยใบอนุญาต | DS-L01 | TC-LIC-001, TC-LDEL-002
FR-L02 | Work Hours & Location Check | DS-L02 | TC-NFR-006
FR-L02B | Supervising Pharmacist Lock | DS-L02B | TC-AUTH-012, TC-AUTH-013, TC-AUTH-014, TC-WEB-002
FR-L03 | Enforce Session Consent (Append-only) | DS-L03 | TC-CONS-001, TC-CONS-002, TC-CONS-003
FR-L04 | Log Retention ≥ 1 ปี | DS-L04 | TC-NFR-007
FR-L05 | License Info Display (เภสัช+ร้าน) | DS-L05 | TC-LIC-002, TC-LDEL-002
FR-L06 | 7-Field Mandatory Record + Hash | DS-L06 | TC-7FLD-001~008, TC-PINFO-017
FR-T01 | Platform Integration (LINE OA + LIFF) | DS-T01 | TC-AUTH-001, TC-LAUTH-001
FR-T02 | Basic KYC (LINE Login + OTP) | DS-T02 | TC-LAUTH-001~015
FR-T03 | Hard KYC via LIFF (Level 3) | DS-T03 | TC-EKYC-001~005
FR-T04 | Chat Log Webhook (100%) | DS-T04 | TC-CHAT-003, TC-CHAT-018, TC-LCHAT-001
FR-T05 | Video/Voice Call (Agora SDK) | DS-T05 | TC-CALL-001~010, TC-LVDO-001, TC-LVOICE-001
FR-T06 | Dynamic Rich Menu | DS-T06 | TC-7FLD-001 (สลับ rich menu), TC-CHAT-013
FR-C01 | Patient Queue (Zone 1) | DS-C01 | TC-QUE-001~022, TC-PINFO-001
FR-C02 | Active Chat (Zone 2) | DS-C02 | TC-CHAT-001~021, TC-CALL-001~010
FR-C03 | Patient Info (Zone 3) | DS-C03 | TC-PINFO-001~018
FR-C04 | Drug & Delivery (Zone 4-5) | DS-C04 | TC-DRUG-001~019
FR-C05 | Session Snapshot & Lock | DS-C05 | TC-7FLD-001, TC-7FLD-008
FR-D01 | Digital e-Prescription (RSA-SHA256) | DS-D01 | TC-DRUG-018
FR-D02 | Immutable Audit Log (Hash Chain) | DS-D02 | TC-7FLD-007, TC-NFR-002, TC-NFR-003
FR-D03 | Cross-border Data Consent | DS-D03 | TC-CONS-004
FR-D04 | Delivery Geofencing | DS-D04 | TC-DRUG-006, TC-DRUG-008, TC-DRUG-009
FR-D05 | Lalamove API Integration | DS-D05 | TC-DRUG-015, TC-DRUG-019
FR-D06 | Packaging Verification | DS-D06 | TC-DRUG-011, TC-DRUG-012, TC-DRUG-014
NF-S01 | Field-level Encryption (AES-256-CBC) | DS-N01 | TC-NFR-001, TC-NFR-009, TC-CHAT-019, TC-PINFO-018, TC-LADDR-005
NF-S02 | Local DB as Primary Record | DS-N02 | TC-NFR-004
NF-A01 | Uptime SLA ≥ 99% | DS-N03 | TC-NFR-005
NF-A02 | Immutable Event Log | DS-N04 | TC-NFR-002, TC-NFR-003, TC-7FLD-007